## METODOLOGIA (hidden)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
MAPA DE RIESGOS
METODOLOGIA
MAPA DE PROCESOS
| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ABSOLUTOS (SIN CONTROLES) | [9 empty] | POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
| PROBABILIDAD | CASI CIERTA | La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | CRITERIOS ORIENTADORES EN LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
|  | MUY PROBABLE | Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | EVITAR O ELIMINAR EL RIESGO | Cuando su probabilidad e impacto son altos
|  | MODERADA | Puede ocurrir |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | COMPARTIR EL RIESGO | Reducir el efecto a través de la transferencia de pérdidas a otras organizaciones (Ej: seguros, contratos de riesgo compartido, etc.)
|  | IMPROBABLE | Podría ocurrir alguna vez |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | REDUCIR EL RIESGO | Tomar medidas encaminadas a disminuir, tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección)
|  | RARA | Puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ACEPTAR EL RIESGO | Asumirlo, porque su probabilidad es baja y no representa ningun peligro para la entidad
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
[6 empty] | Pérdidas de reputación e imagen mínimas. Pérdidas económicas mínimas | Pérdidas de reputación e imagen bajas. Pérdidas económicas bajas | Pérdidas de reputación e imagen medias. Pérdidas económicas medias | Pérdidas de reputación e imagen mayores. Pérdidas económicas mayores | Pérdidas de reputación e imagen enormes. Pérdidas económicas enormes
CONSECUENCIAS E IMPACTOS
PRIORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
| VALORACIÓN DE LOS RIESGOS | [9 empty] | PRIORIDAD | NIVEL DE SEVERIDAD | TRATAMIENTO
| SEVERIDAD | EXTREMO | 14 - 30 | EL RIESGO ES INACEPTABLE | Riesgo extremo, se requiere acción inmediata. Planes de tratamiento requeridos, implementados y reportados a la alta dirección. INACEPTABLE | [5 empty] | ALTA | EXTREMO | Acción inmediata. No depende de disponibilidad presupuestal. Implementación en el corto plazo
|  | ALTA | 8 - 13 | EL RIESGO ES IMPORTANTE | Riesgo alto, requiere atención de la alta dirección. Planes de tratamiento requeridos, implementados y reportados a los Jefes de Delegadas, Oficinas, Divisiones *, etc. IMPORTANTE | [5 empty] | MEDIA | ALTA | Acción inmediata. Depende de la disponibilidad presupuestal. Implementación en el corto plazo
|  | MODERADA | 5 - 7 | EL RIESGO ES TOLERABLE | Riesgo moderado, aceptable, debe ser administrado con procedimientos normales de control. TOLERABLE | [5 empty] | BAJA | MODERADA | Acción en el mediano plazo.D epende de la disponibilidad presupuestal
|  | BAJA | 1 - 4 | EL RIESGO ES ACEPTABLE | Menores efectos que pueden ser fácilmente remediados. Riesgo bajo, se administra con procedimientos rutinarios, riesgo insignificante. No se requiere ninguna acción. ACEPTABLE | [5 empty] | NINGUNA | BAJA | No requiere tomar ninguna acción.
.

## METODOLOGIA ICFE
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ABSOLUTOS (SIN CONTROLES) | [9 empty] | POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
PROBABILIDAD | CASI CIERTA | La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | CRITERIOS ORIENTADORES EN LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
| MUY PROBABLE | Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | EVITAR O ELIMINAR EL RIESGO | Cuando su probabilidad e impacto son altos
| MODERADA | Puede ocurrir |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | COMPARTIR EL RIESGO | Reducir el efecto a través de la transferencia de pérdidas a otras organizaciones (Ej: seguros, contratos de riesgo compartido, etc.)
| IMPROBABLE | Podría ocurrir alguna vez |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | REDUCIR EL RIESGO | Tomar medidas encaminadas a disminuir, tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección)
| RARA | Puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ACEPTAR EL RIESGO | Asumirlo, porque su probabilidad es baja y no representa ningun peligro para la entidad
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
[5 empty] | Pérdidas de reputación e imagen mínimas. Pérdidas económicas mínimas | Pérdidas de reputación e imagen bajas. Pérdidas económicas bajas | Pérdidas de reputación e imagen medias. Pérdidas económicas medias | Pérdidas de reputación e imagen mayores. Pérdidas económicas mayores | Pérdidas de reputación e imagen enormes. Pérdidas económicas enormes
CONSECUENCIAS E IMPACTOS
PRIORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS | [9 empty] | PRIORIDAD | NIVEL DE SEVERIDAD | TRATAMIENTO
SEVERIDAD | EXTREMO | 14 - 30 | EL RIESGO ES INACEPTABLE | Riesgo extremo, se requiere acción inmediata. Planes de tratamiento requeridos, implementados y reportados a la alta dirección. INACEPTABLE | [5 empty] | ALTA | EXTREMO | Acción inmediata. No depende de disponibilidad presupuestal. Implementación en el corto plazo
| ALTA | 8 - 13 | EL RIESGO ES IMPORTANTE | Riesgo alto, requiere atención de la alta dirección. Planes de tratamiento requeridos, implementados y reportados a los Jefes de Delegadas, Oficinas, Divisiones *, etc. IMPORTANTE | [5 empty] | MEDIA | ALTA | Acción inmediata. Depende de la disponibilidad presupuestal. Implementación en el corto plazo
| MODERADA | 5 - 7 | EL RIESGO ES TOLERABLE | Riesgo moderado, aceptable, debe ser administrado con procedimientos normales de control. TOLERABLE | [5 empty] | BAJA | MODERADA | Acción en el mediano plazo.D epende de la disponibilidad presupuestal
| BAJA | 1 - 4 | EL RIESGO ES ACEPTABLE | Menores efectos que pueden ser fácilmente remediados. Riesgo bajo, se administra con procedimientos rutinarios, riesgo insignificante. No se requiere ninguna acción. ACEPTABLE | [5 empty] | NINGUNA | BAJA | No requiere tomar ninguna acción.
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES | [9 empty] | PRIORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES
PROBABILIDAD | CASI CIERTA | El costo de aprovechar la oportunidad no implica una inversión. |  | 5 | 5 | 15 | 20 |  |  | APROVECHAMIENTO | EXCELENTE | 15 - 20 | LA OPORTUNIDAD ES APROVECHABLE | Vale la pena aprovechar la oportunidad, debido a que su impacto sobre el sistema de gestión de calidad y/o ambiental beneficia de forma significativa al cliente y/o al desempeño ambiental de la organización. La organización debe aprovechar la oportunidad.
| MUY PROBABLE | El costo de aprovechar la oportunidad esta entre 1 y 230 SMMLV. |  | 4 | 4 | 12 | 16 |  |  |  | MODERADA | 5-12 | EL APROVECHAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD ES OPCIONAL | La oportunidad representa un impacto positivo moderado en la satisfacción del cliente o en el desempeño ambiental de la organización; por lo tanto, es opcional para la organización su aprovechamiento.
| MODERADA | El costo de aprovechar la oportunidad esta entre 231 y 460 SMMLV. |  | 3 | 3 | 9 | 12 |  |  |  | BAJA | 1 - 4 | LA OPORTUNIDAD NO ES APROVECHABLE | El impacto generado como resultado de aprovechar la oportunidad es bajo por lo que no vale la pena aprovecharla.
| IMPROBABLE | El costo de aprovechar la oportunidad esta entre 461 y 691 SMMLV. |  | 2 | 2 | 6 | 8
| RARA | El costo de aprovechar la oportunidad supera los 691 SMMLV. |  | 1 | 1 | 3 | 4
[5 empty] | 1 | 3 | 4
[5 empty] | INSIGNIFICANTE | MODERADO | MAYOR
[5 empty] | No representa una mejora significativa de la satisfacción del cliente o del desempeño de la organización. | Representa una mejora moderada de la satisfacción del cliente o del desempeño ambiental de la organización. | Representa una mejora significativa de la satisfacción del cliente o del desempeño ambiental de la organización.
CONSECUENCIAS E IMPACTOS
391000000

## RIESGOS PROCESOS 2022
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
MAPA DE RIESGOS - RIESGOS DE GESTIÓN 2022
CÓDIGO: ICFE-M-09-F-01 | [8 empty] | VERSIÓN: 02 | [5 empty] | EMISIÓN: 13 JULIO 2022
No | IDENTIFICACIÓN RIESGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO |  |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO CON CONTROLES | [5 empty] | FECHA VERIFICACIÓN | 2021-02-01 |  | ACCIONES A IMPLEMENTAR SIGUIENTE PERIODO
| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | DESCRIPCION DEL RIESGO | ANÁLISIS CAUSAS | EFECTOS | IMPACTO (CONSECUENCIAS) |  | PROBABILIDAD |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CONTROL | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | FECHA | EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS | IMPACTO (CONSECUENCIAS) |  | PROBABILIDAD |  | SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES |  | SEVERIDAD DESPUES DE CONTROLES |  |  | TIPO DE ACCIÓN RECOMENDADA | ACCIÓN A SEGUIR | RESPONSABLE | FECHA
[6 empty] | CUALITATIVA | CUANT. | CUALITATIVA | CUANT. | [7 empty] | CUALITATIVA | CUANT. | CUALITATIVA | CUANT. | CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN | EVALUACIÓN DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | A partir de los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional, del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa GSED y el Consejo Directivo de la Entidad, formular los planes estratégicos, sus correspondientes instrumentos y mecanismos de seguimiento así mismo establecer los vínculos de la Entidad con otras Entidades en general y con el Sector Defensa, para lograr la articulación de políticas, planes, programas y proyectos. | Proyectos de inversión no matriculados adecuadamente en el BPIN. | * Información técnica para ser incluida en los proyectos no adecuada o incoherente, suministrada por la sección Técnica. | * Proyectos desfinanciados y seguimiento de estos en el SPI del DNP con reportes de incumplimientos. | MODERADO | 3 | RARA | 1 | 3 | BAJA | * Formulación del proyecto alineado con el cumplimiento de objetivos del plan estratégico. Soporte documental: *Soporte de proyectos formulados y alineados durante la vigencia | ASESOR DE PLANEACIÓN | ANUAL | 2022-12-31 | Solicitar en los casos que aplique a proyectos de inversión la información adecuada y oportuna para realizar el respectivo reporte al SPI en los tiempos establecidos por Departamento Nacional de Planeación. | MODERADO | 3 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 3 | BAJA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | ASESOR DE PLANEACIÓN | 2022-12-31
2 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  | Necesidades de bienes y servicios a adquirir inapropiadamente en el respectivo Plan de Adquisición Anual | * Establecimiento de bienes y servicios a adquirir por parte de los responsables sin el debido estudio de factibilidad y de mercado. | * Resultados no esperados por incumplimiento en la planeado para cada vigencia. | MODERADO | 3 | MODERADA | 3 | 9 | ALTA | * Rendir información a la Asesoría de Planeación para que las necesidades sean incluidas dentro del plan de adquisiciones del 2022. * Soportes documentales de necesidades a incluir en el Plan de Adquisiciones 2022. Soporte documental: *Plan de Adquisiciones 2022 | ASESOR DE PLANEACIÓN | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - El Plan de Adquisiciones 2022 es publicado en la página web del ICFE y en la plataforma SECOP II en el mes de enero - Los soportes documentales de las necesidades del Plan Anual de Adquisiciones reposan en la Asesoría en Planeación. -Seguimiento al plan anual de adquisiciones de la vigencia 2022 - Soportes documentales de las modificaiones del plan anual de adquisiciones y en el SECOP II que reposan en la Asesoria de planeacion 2do semestre: | MODERADO | 2 | IMPROBABLE | 2 | CUMPLE |  | 4 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | ASESOR DE PLANEACIÓN | 2022-12-31
3 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano conformado inapropiadamente. | * Desconocimiento de la normatividad y de la metodología por parte de los jefes de procesos y/o dependencias. * Plan anticorrupción y de atención al ciudadano desactualizado. | * Gestión de la Entidad sin la adecuada medición y control del plan anticorrupción, sanciones por parte de la CGR. | MAYOR | 4 | RARA | 1 | 4 | BAJA | * Plan anticorrupción y de atención al ciudadano construido con cada Responsable de proceso, el seguimiento y cumplimiento del plan se da por parte de cada responsable de proceso y/o área de trabajar, el monitoreo estará a cargo por la Asesoría de Planeación y el seguimiento por la asesoría de Control Interno (ICFE-M-09). Soporte documental: * Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2022 | ASESOR DE PLANEACIÓN | CUATRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er cuatrimestre: - En el mes de enero se elabora, publica en la pagina web y se registra en el aplicativo suit vison empresarial el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICFE en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reporte de seguimiento al plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la asesoria de Control Interno del ICFE 2do cuatrimestre: - | MODERADO | 3 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | ASESOR DE PLANEACIÓN | 2022-12-31
4 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  | Riesgos de corrupción inapropiados y/o falta de identificación de los mismos | * Desconocimiento del establecimiento de riesgos de corrupción y su seguimiento por parte de los jefes de procesos y/o áreas de trabajo. * Desconocimiento de las actualizaciones metodológicas para riesgos de corrupción del Sector Público. | * Gestión de la Entidad sin la adecuada medición y control de los riesgos de corrupción, sanciones por parte de la CGR. | MAYOR | 4 | RARA | 1 | 4 | BAJA | * La identificación de riesgos de corrupción así como sus actividades son construidas y socializadas con cada área de trabajo con el fin de verificar la identificación adecuada y su seguimiento. Soporte documental: * Mapa de riesgos de corrupción 2022 * Monitoreo cuatrimestral 2022 | ASESOR DE PLANEACIÓN | CUATRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er cuatrimestre: - En el mes de enero se elabora, publica en la pagina web el mapa de riesgos corrupción del ICFE en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reporte de seguimiento al plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la asesoria de Planeacion 2do cuatrimestre: - | MODERADO | 3 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | ASESOR DE PLANEACIÓN | 2022-12-31
5 | GESTIÓN INTEGRAL (SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL) | Diseñar, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental de La Entidad bajo los parámetros establecidos por la NTC ISO 14001. | Identificación inadecuada de impactos ambientales generados por las actividades de la Entidad. | Competencia inadecuada de quienes identifican los aspectos ambientales. Omisión de información. | Contaminación del medio ambiente y agotamiento en la disponibilidad de recursos naturales. Afectaciones legales para la Entidad. | MODERADO | 3 | MODERADA | 3 | 9 | ALTA | * Identificar aspectos, valorar impactos y establecer controles operacionales ambientales que se presentan en la sede administrativa de La Entidad y en las casas fiscales que se encuentran en la ciudad de Bogotá. * Solicitar dentro de las condiciones contractuales a los contratistas de mantenimiento y desarrollo de obras de infraestructura, la identificación de aspectos valoración de impactos y establecimiento de controles operacionales ambientales con el fin de mitigarlos. Soporte documental: ICFE-I-13 INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN AMBIENTAL ICFE-I-13-F-01 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN AMBIENTAL | ASESOR GESTIÓN INTEGRAL | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - Durante el primer trimestre del año, la Asesoría en Gestión Integral ha venido actualizando la matriz de identificación, aspectos y valoración ambiental del ICFE. 2do semestre: - | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | ASESOR GESTIÓN INTEGRAL | 2022-12-31
|  |  | Incumplimiento de requisitos legales por activiades internas y las actividaes de proveedores. | Gestión ambiental ineficiente por parte de los contratistas de proyectos de mantenimiento y obras de infraestructura. | Contaminación del medio ambiente y agotamiento en la disponibilidad de recursos naturales. No obtener la certificación en el sistema de gestión. Multas o sanciones por parte del ente de control ambiental. | MODERADO | 3 | MODERADA | 3 | 9 | ALTA | * Documento ICFE-I-11 Guía para la Elaboración de Planes de Manejo Integral de Obra, que define controles adecuados que aseguran que los contratistas implementen los controles operacionales necesarios para mitigar los aspectos ambientales significativos. * Hacer seguimiento a los informes de interventoría con el fin de verificar el cumplimiento de la gestión ambiental realizada por el contratista. Soporte documental: ICFE-P-121 PROGRAMA CONTROL DE CONTRATISTAS ICFE-P-121-P-01 PLAN DE CONTROL DE CONTRATISTAS ICFE-I-11 GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO INTEGRAL DE OBRA | ASESOR GESTIÓN INTEGRAL | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - Se validan los temas ambientales en la Guía para la Elaboración de Planes de Manejo Integral de las Obra. 2do semestre: - | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | ASESOR GESTIÓN INTEGRAL | 2022-12-31
6 |  |  | Implementación ineficaz de los controles ambientales operacionales definidos durante la planificación del sistema de gestión ambiental. | Gestión ambiental ineficiente por parte de los contratistas de proyectos de mantenimiento y obras de infraestructura. No contar con los recursos necesarios para lograr la implementación del sistema de gestión ambiental. | Contaminación del medio ambiente y agotamiento en la disponibilidad de recursos naturales. No obtener la certificación en el sistema de gestión. Multas o sanciones por parte del ente de control ambiental. | MODERADO | 3 | MODERADA | 3 | 9 | ALTA | * Documento ICFE-I-11 Guía para la Elaboración de Planes de Manejo Integral de Obra, que define controles adecuados que aseguran que los contratistas implementen los controles operacionales necesarios para mitigar los aspectos ambientales significativos. * Hacer seguimiento a los informes de interventoría con el fin de verificar el cumplimiento de la gestión ambiental realizada por el contratista. Soporte documental: ICFE-P-121 PROGRAMA CONTROL DE CONTRATISTAS ICFE-P-121-P-01 PLAN DE CONTROL DE CONTRATISTAS ICFE-I-11 GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO INTEGRAL DE OBRA | ASESOR GESTIÓN INTEGRAL | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - Se validan los temas ambientales en la Guía para la Elaboración de Planes de Manejo Integral de las Obra. 2do semestre: - | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | ASESOR GESTIÓN INTEGRAL | 2022-12-31
10 | DISEÑO DE VIVIENDA FISCAL | Planear, diseñar y supervisar la ejecución de proyectos de construcción de viviendas fiscales a nivel nacional, optimizando los recursos. | * Falta de control y seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos para la realización de los diseños. | Atraso en la realización de los diseños | * Atraso en el inicio de la ejecución de los proyectos durante las vigencias. | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | 6 | MODERADA | * Mediante documento escrito notificar a cada una de las áreas que intervienen en los diseños, informando cuales son los proyectos que se efectuaran y los tiempos estipulados para realizar los diseños requeridos, (esta acción se efectúa antes de la culminación de la vigencia anterior) * En caso de presentarse situaciones que afecten la etapa de diseño de los proyectos, se deberá efectuar por parte de las áreas involucradas concepto técnico en el cual expongan las causas por las que se generará atraso en la entrega de la documentación de los proyectos y las acciones a realizar para acelerar la entrega de los mismos. O mediante documentos jurídicos que sustenten el atraso o la no realización de un proyecto en especifico. Soporte documental: - Asignación diseños (firmado) - Plan de diseño (ICFE-P-06-F-11) | COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISIÓN VIVIENDA FISCAL | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - Oficios de asignacion, reposan en las carpetas de diseño de los proyectos tan de mantenimeinto ocmo de obra - Plan de diseño (ICFE-P-06-F-11), reposan en las carpetas de diseño de los proyectos tan de mantenimeinto ocmo de obra | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISIÓN VIVIENDA FISCAL | 2022-12-31
11 | SUPERVISIÓN DE CONTRATOS |  | * Debilidad en la ejecución, que no contempla los posibles riesgos y no se crean los planes de contingencia necesarios. | Atraso en procesos de ejecución de la obra por factores directos e indirectos no previstos. | * Incumplimiento en la entrega de los proyectos. * Necesidad de prorrogas. | MAYOR | 4 | MODERADA | 3 | 12 | ALTA | * En caso de darse la situación de hallar elementos no previstos durante la ejecución del proyecto, se debe efectuar concepto por parte del contratista e interventoría acerca de la afectación para que la Entidad tome acciones necesarias ya sea adición, prorroga o sanción. Soporte documental: Informes semanales (muestra representativa) | COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISION CONTRATOS (SUPERVISORES ASIGNADOS) | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - informes de las interventorias que reposan en la carpetas mestras de ejecucion de dichos contratos 2do semestre: - | MODERADO | 3 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISION CONTRATOS (SUPERVISORES ASIGNADOS) | 2022-12-31
12 | DISEÑO DE VIVIENDA FISCAL |  | Inexactitud del presupuesto necesario para la ejecución total de la obra | Cambio en el diseño del proyecto Estudios de suelos con recomendaciones escazas o incompletas. | * Obras sin terminar o adiciones a los contratos. * La asignación de recursos para los proyectos planeados sin tener en cuenta el valor real para la ejecución total de las obras. | MODERADO | 3 | RARA | 1 | 3 | BAJA | * Durante la planeación se tiene en cuenta el historial de presupuestos en proyectos similares con el fin de comprar el alcance y aproximación de costos. * Durante la elaboración del presupuesto se efectúan cotizaciones del mercado, con el fin de verificar el costo de cada una de las actividades y el monto total del proyecto. Soporte documental: ICFE-P-06-F-23 REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO ICFE-P-06-F-24 SOLICITUD ELABORACIÓN APU ICFE-P-06-F-26 PRESUPUESTO | COORDINADOR GRUPO PROYECTOS Y PERSONAL ASIGNADO AL DISEÑO | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - ICFE-P-06-F-23 REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO, reposan en las carpetas de diseño - ICFE-P-06-F-24 SOLICITUD ELABORACIÓN APU, reposan en las carpetas de diseño cuando aplique de acuerdo a la necesidad el del diseño ICFE-P-06-F-26 PRESUPUESTO, reposan en las carpetas de diseño | MENOR | 2 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 2 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | COORDINADOR GRUPO PROYECTOS Y PERSONAL ASIGNADO AL DISEÑO | 2022-12-31
13 | SUPERVISIÓN DE CONTRATOS |  | Incumplimiento al plan de manejo de obra | * No contar con el control adecuado en la interventoría de las obras. | * Demoras * Producto no conforme (materiales, ítems, actividades, programación) | MODERADO | 3 | MODERADA | 3 | 9 | ALTA | * La supervisión del contrato deberá efectuar las alertas correspondientes ante la entidad contratante con el fin de realizar el llamado a proceso jurídico al contratista y a la interventoría. * Previamente al inicio de la ejecución del proyecto se realiza una reunión de Pre construcción en la que se entrega y explica tanto al contratista como a la interventoría cada uno de los documentos del sistema de gestión a realizar y la estructura del plan de manejo de obra que deben diligenciar y entregar a la Entidad. * Con la entrega de los informes mensuales de interventoría se recibe el seguimiento al plan de manejo de obra. Soporte documental: Listas de chequeo (muestra representativa) | SUPERVISIÓN CONTRATOS ASIGNADOS Y INTERVENTORÍA | SEMESTRAL | 2022-12-31 | Avance: - Se hacen requerimientos a los contratistas de obra y de interventoria según el caso, a lo cual estos deben manifestar su plan de contigencia para mitigar el incumplimiento. - En casos de reincidencia en el incumplimiento, se remitira al area Juridica de la entidad la documentacion necesaria para dar apertura al inicio de un debido proceso con notificacion a la aseguradora, reposan en la carpetas mestras de ejecucion de dichos contratos | MENOR | 2 | IMPROBABLE | 2 | PARCIAL |  | 4 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | SUPERVISIÓN CONTRATOS ASIGNADOS Y INTERVENTORÍA | 2022-12-31 | #NAME?
14 | SUPERVISIÓN DE CONTRATOS |  | Incumplimiento en especificaciones o de presupuesto estipulado en el contrato | * Incumplimiento por parte de los contratistas. | * Detrimento presupuestal * Baja calidad de la obra | MAYOR | 4 | MODERADA | 3 | 12 | ALTA | * En caso de presentarse novedades que generen atrasos e incumplimientos, se deberá tener conceptos por parte del contratista y avalado por la interventoría en donde conste que estas situaciones eran ajenas e inmanejables por parte de estas personas naturales o jurídicas, lo cual será de estudio y viabilidad por parte de la entidad contratante. * Constante seguimiento al acta de mayores y menores cantidades. Soporte documental: Acta de mayores y menores cantidades (muestra representativa) | SUPERVISIÓN CONTRATOS ASIGNADOS Y INTERVENTORÍA | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - Reposan en las carpetas de diseño cuando aplique deacuerdo a la necesidad el del diseño 2do semestre: - | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | SUPERVISIÓN CONTRATOS ASIGNADOS Y INTERVENTORÍA | 2022-12-31
15 | ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA FISCAL (CARTERA) | Proporcionar vivienda al personal activo de la Fuerza y sus familias y administrarlas gestionando los pagos y cobros de los servicios públicos, los correspondientes pagos de impuestos prediales y su valorización. | Identificación inadecuada de dineros recaudados por consignación en virtud a la falta de datos por parte de los usuarios | * Consignaciones recibidas sin el diligenciamiento de los datos para poder identificar a quien corresponde, en especial cuando son depósitos en efectivo y consignaciones realizadas por un tercero diferente al titular del inmueble fiscal. | * Aumento saldos de cartera, lo que implica un incremento en los estados financieros e incumplimiento de las políticas NIIF. | MENOR | 2 | IMPROBABLE | 2 | 4 | BAJA | * Se le solicita al usuario que envíe el soporte de pago para el cruce de información. (en la cuenta de cobro) Soporte documental: - Cuentas de cobro (muestra representativa). | COORDINADOR GRUPO DE VIVIENDAS (PROFESIONAL CARTERA) | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: -Conciliación mensual entre las oficinas de cartera y contabilidad a 31 de Enero de 2022. Radicado I-2022-00999 Id: 34189 -Conciliación mensual entre las oficinas de cartera y contabilidad a 28 de Febrero de 2022. ACTA No. 0687 -Conciliación mensual entre las oficinas de cartera y contabilidad a 31 de Marzo de 2022. ACTA No. 0867 -Conciliación mensual entre las oficinas de cartera y contabilidad a 30 de Abril de 2022. ACTA No. 1057 -Conciliación mensual entre las oficinas de cartera y contabilidad a 31 de mayo de 2022 Acta No. 1801 -Conciliación mensual entre las oficinas de cartera y contabilidad a 30 de junio de 2022 Acta No. 2623 -Conciliación mensual entre las oficinas de cartera y contabilidad a 31 de julio de 2022 Acta No. 2622 2do semestre: | MENOR | 2 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 2 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | COORDINADOR GRUPO DE VIVIENDAS (PROFESIONAL CARTERA) | 2022-12-31
16 | ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA FISCAL (FINCA RAIZ) |  | Pago inoportuno del Impuestos predial de los inmuebles | * La facturación del impuesto predial de los predios llega después de la fecha limite de pago. * Cobro de vigencias anteriores. | * Se pierde el ahorro por pago oportuno del 20% 15% y 10% porciento de ganancia para la entidad. * Multas, sanciones y cobros coactivos. | MAYOR | 4 | RARA | 1 | 4 | BAJA | * Comunicaciones formales a las seccionales que cuenta con inmuebles de propiedad del ICFE, con el fin de que envíen oportunamente las facturas para el pago de impuesto predial de mencionadas seccionales. * Verificación de las facturas de cada inmueble con el fin de tener descuentos y beneficios por el pago oportuno. Soporte documental: - Radiograma a las seccionales que tienen inmuebles del ICFE. - Soporte de pago. | COORDINADOR GRUPO DE VIVIENDAS (FINCA RAIZ) | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - CDPS de los pagos y oficios de solicitud del pago de las diferentes secionales, reponsan en el area de finca raiz - Acta restitucion de los inmuebles de la secional Florencia | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | NEGATIVO | CORREGIR | MANTENER | COORDINADOR GRUPO DE VIVIENDAS (FINCA RAIZ) | 2022-12-31
17 | MANTENIMIENTO | Atender al usuario, solucionar inquietudes, dar trámite a la documentación así como realizarles el respectivo mantenimiento a las mismas | Atraso en la ejecución de las ordenes mantenimiento | * Falta de control y seguimiento al cumplimiento de las ordenes de mantenimiento. * Imprevistos presentados que requieren atención inmediata y administración de los recursos existentes (trabajadores, materiales, tiempo) | * Atraso a la asignación de viviendas por falta de mantenimiento * Inconformismo de los usuarios | MODERADO | 3 | MODERADA | 3 | 9 | ALTA | * Verificación de las solicitudes de mantenimiento generadas por los administradores en el sistema para realizar el seguimiento a las ejecuciones realizadas por parte de los trabajadores del ICFE. * Acuerdo No 002/2018. Soportes documental: * Orden de trabajo (muestra representativa). * Recibo a satisfacción (muestra representativa). | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: Se realiza seguimiento semanal a la plataforma controldoc todas los documentos sin tramitar por cada una de las áreas. Se realiz reunión semanal con los adminisradores de las seccionales para validar los temas pendientes en referencia al mantenimiento de las vivienndas. 2do semestre: | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | CUMPLE |  | 6 | MODERADA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 2022-12-31
18 | ADIMINISTRACIÓN DE VIVIENDA FISCAL (SERVICIOS PÚBLICOS) | Proporcionar vivienda al personal activo de la Fuerza y sus familias y administrarlas gestionando los pagos y cobros de los servicios públicos, los correspondientes pagos de impuestos prediales y su valorización. | Pago inoportuno de los servicios públicos | * La factura no llega a tiempo por parte de la empresa de servicios públicos. * Los Administradores no entregan a tiempo las facturas. * El usuario no esta pendiente de la gestión de su factura. | * Suspensión del servicio * Cobro por reconexión * Incomodidad del usuario por falta de los servicios públicos | MODERADO | 3 | MODERADA | 3 | 9 | ALTA | * Comunicación con los administradores y con las empresas prestadoras de los diferentes servicios públicos solicitando estados de cuenta. Soporte docuental: - Se sustenta por comentario "si el control es efectivo, correos enviados, coordinaciones con empresas prestadoras de servicios públicos" - Oficio (muestra representativa) | COORDINADOR GRUPO DE VIVIENDAS (SERVICIOS PÚBLICOS) | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 3er trimestre: Correo 03 de agosto de 2022 asunto estado de cartera soicitud de informacion. Correo 09 de agosto de 2022 estado de cartera julio 2022. Evidencia documental representativa: | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | CUMPLE |  | 6 | MODERADA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | COORDINADOR GRUPO DE VIVIENDAS (SERVICIOS PÚBLICOS) | 2022-06-30
19 | ADIMINISTRACIÓN DE VIVIENDA FISCAL (VIVIENDAS) |  | Incumplimiento del acuerdo No.002 de 2018 | * Desconocimiento Acuerdo 002/2018 y del funcionamiento de la Entidad. | * PQRS a la Entidad. * Inconformismo por parte del usuario. * Inadecuada administración de los recursos. | MODERADO | 3 | RARA | 1 | 3 | BAJA | 1. Se realiza capacitación a los administradores en pautas y normas para una correcta administración. 2. Se efectúa comunicación clara y oportuna e instrucciones para la administración de casas fiscales con cada conjunto de acuerdo con el Acuerdo 002 de 2018, Manual de Convivencia y formatos establecidos por el ICFE. 3. Emisión de boletines respecto al cumplimiento del Acuerdo 002 del 2018. Soportes documentales: - Soportes de capacitación - Boletines Acuerdo 002/2018 - Acta de inducción a los usuarios de Bogotá | * DIRECCIÓN * ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - Soportes de capacitación reposan en cada carpeta de cada usuario - Boletines Acuerdo 002/2018 se envian via whatsapp a los admisnitadores y ellos los envian a losgrupos con los usuarios - Acta de inducción a los usuarios de Bogotá reposan en cada carpeta de cada usuario 2do semestre: | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | CUMPLE |  | 6 | MODERADA | NEGATIVO | CORREGIR | MANTENER | * DIRECCIÓN * ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS | 2022-12-31
20 | ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA FISCAL (CARTERA) |  | Generación de ingresos que no corresponde a lo debido por no aplicar el canon de acuerdo a lo establecido en el contrato vigente | * La información no se recepciona oportunamente respecto a los cambios de los contratos. | * Falta de recursos financieros para inversión y mantenimiento de las viviendas. | MAYOR | 4 | MODERADA | 3 | 12 | ALTA | * Coordinación el área de Viviendas para reportar los cambios en los contratos. Soportes documental: - Reporte de coordinación | * CARTERA * VIVIENDAS | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er trimestre: Informe de gestión oficina de cartera meses de diciembre del 2021 y enero y febrero del 2022 Radicado I-2022-01023 Id: 34411 2do trimestre: Informe de gestión oficina de cartera meses de marzo, abril y mayo del 2022, Radicado I-2022-02456 Id: 39977 | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | CUMPLE |  | 6 | MODERADA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | * CARTERA * VIVIENDAS | 2022-06-30
21 | ADIMINISTRACIÓN DE VIVIENDA FISCAL (VIVIENDAS) |  | Incremento excesivo de viviendas desocupadas. | * Se requiere mantenimiento estructural por el deterioro normal del inmueble. * En las seccionales donde se presenta mayor desocupación se encuentran ubicadas en provincias en donde no es factible para el militar realizar uso de las viviendas del ICFE. | * Menores ingresos por sistema de arrendamiento. * Deterioro de los inmubles. | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | 6 | MODERADA | 1. Informe de desocupación 2. Auditorias a las seccionales con el fin de verificar la desocupación real de inmuebles. Soportes documentales: Informes de desocupación | * DIRECCIÓN * ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: -plan de trabajo control interno https://www.icfe.gov.co/portal/encrypt/plan-de-trabajo-2022.pdf - Los informes de auditorias realizadas por la asesoria de control interno que reposan en esta. -Informe de resultados auditorias control interno https://www.icfe.gov.co/portal/encrypt/Paginas/Control_interno/evaluacion_y_seguimiento_auditorias/2022/Semestre%20I.pdf 2do semestre: - | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | CUMPLE |  | 6 | MODERADA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | * DIRECCIÓN * ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS | 2022-12-31
22 | SERVICIO AL USUARIO Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA USUARIO (SERVICIO AL USUARIO) | Atender al usuario, solucionar inquietudes, dar trámite a la documentación así como realizarles el respectivo mantenimiento a las mismas | Contestar las PQRS fuera del tiempo establecido | * Olvido del funcionario encargado. * Demora en la entrega de la respuesta por parte de otras áreas de trabajo. * Fallas en el aplicativo de la página web. | * Quejas a los entes superiores y a las entidades de control del estado. * Derechos de Petición y Acciones de tutela. | MAYOR | 4 | MODERADA | 3 | 12 | ALTA | * Seguimiento semanal de la gestión de PQRS. Soporte documental: informe generado a través del ControlDoc. informe al competente que tienen PQRSD vencidas. | * COORDINADOR SERVICIO AL USUARIO * LÍDERES DE PROCESOS | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er trimestre: Informe de Gestión de PQRS - I Trimestre de 2022 radicado I-2022-01113 Id: 34880 Informe de Gestión – Atención al Usuario - II Trimestre 2022 2do trimestre: 3er trimestre: 4to trimestre: | INSIGNIFICANTE | 1 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 1 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | * COORDINADOR SERVICIO AL USUARIO * LÍDERES DE PROCESOS | 2022-06-30
23 | SERVICIO AL USUARIO Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA USUARIO (SERVICIO AL USUARIO) |  | Inadecuada gestión en la atención a los usuarios | * Desconocimiento Acuerdo 002/2018 y del funcionamiento de la Entidad. * Falta de capacitación en temas relacionados con la atención al usuario. | * Inconformidad del Servicio Prestado. * Quejas y Derechos de Petición. | MENOR | 2 | IMPROBABLE | 2 | 4 | BAJA | * Capacitación sobre atención al usuario * Socialización del acuerdo 002 de 2018 Soporte documental: * Documentos soporte sobre servicio al usuario al Grupo de Servicio al Usuario. | * COORDINADOR SERVICIO AL USUARIO * TALENTO HUMANO | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: Se realiza seguimiento semanal a la plataforma controldoc todas los documentos sin tramitar por cada una de las áreas. Se realiza reunión semanal con todos los proceso de la Entidad los temas pendientes. | INSIGNIFICANTE | 1 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 1 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MEJORAR | * COORDINADOR SERVICIO AL USUARIO * TALENTO HUMANO | 2022-12-31
24 | SERVICIO AL USUARIO Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA USUARIO (SERVICIO AL USUARIO) |  | La pérdida de documentación entregada por los usuarios y personal externo | * Posibles fallas en el control y manejo de los documentos fisicos que llegan al área de Servicio al Usuario | * Inconformidad del Servicio Prestado. * Quejas y Derechos de Petición. | MENOR | 2 | RARA | 1 | 2 | BAJA | * Recepción de documentos fisicos, se radica en el ControlDoc y se asigna al competente. Soporte documental: * Informe generado a través del ControlDoc. | * COORDINADOR SERVICIO AL USUARIO | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: Se inicia la planificación de la digitalización en la Entidad, los contratos generados se manejarán unica y exclusivamente de manera digital, se eliminan los tratmies administrativos con documentación en físico de la Entidad. 2do semestre: - | INSIGNIFICANTE | 1 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 1 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | * COORDINADOR SERVICIO AL USUARIO | 2022-12-31
25 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Contar con Personal idóneo que cumpla las competencias laborales definidas por el ICFE. | Empleados de la entidad que no se encuentran evaluados en su desempeño | Que T.H no solicite las pruebas en el periodo correspondientes a los diferentes jefes de dependencias y que estos no las diligencien oportunamente. | * Evaluaciones de desempeño inadecuadas. * Ejecución de evaluaciones sin tener en cuenta criterios de objetividad definidos. * Afectación del clima laboral. * Permanencia de empleados con bajo rendimiento laboral dado que no se han detectado las falencias. | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | 6 | MODERADA | * Se siguen los parámetros estipulados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para el personal de carrera y de acuerdo con los parámetros establecidos por el ICFE para evaluar el desempeño del personal de provisionales y el personal des-evaluado. Esta información es brindada en reuniones trimestrales, también a su vez es una tarea del plan de acción. Soporte documental: Evaluaciones de desempeño (firmados) | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - Formatos de las evaluaciones de desempeño diligenciados, en los meses de mayo a julio de 2022 | MODERADO | 3 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | 2022-12-31
26 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  | Incumplimiento del plan de capacitación por factores de presupuesto, disponibilidad del personal requerimientos no ofertados en el mercado. | * Es difícil encontrar capacitaciones para el sector público en una sola entidad. * Presupuesto limitado para el desarrollo de actividades de bienestar y de capacitación, conforme a necesidades identificadas. * Evaluados la necesidad, se observa que difieren unas de otras lo que hace que se deba contratar con diversas empresas haciendo mas engorroso y lento el proceso. | * Personas sin las condiciones requeridas para desarrollar su trabajo con calidad. * Desorden administrativo y manejo indebido de las funciones en las diferentes instancias. * Afectación del clima laboral dado que a baja capacitación poca esperanza de superarse. * No se pueden gestionar las competencias del personal. | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | 6 | MODERADA | * Se realiza asignación en el plan de compras, priorizando los temas que son de obligatoriedad para el Instituto de Casas Fiscales del Ejército. * Se hace seguimiento al plan de capacitación que se planea mediante Resolución y se realiza seguimiento en la suite vision empresarial y en los informes trimestrales. Soporte documental: * Plan de capacitación (excel actualizado en cumplimiento) | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - plan de adquisiones y plan de capacitacion para la vigencia 2022. Se documenta el plan de bienestar e incentivo, que incluye las capacitaciones a desarrollar con los funcionarios de la Entidad. Se genera convenio interadministrativo con la Universidad Militar Nueva Granada, convenio que incluye las capacitaciones. 2do semestre: - | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | CUMPLE |  | 6 | MODERADA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | 2022-12-31
27 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  | Inadecuada liquidación de la nómina de los empleados y planilla de seguridad social. | * Liquidación más de dos veces de la nómina. * Omisiones de algunos factores salariales. * Que no se realice el respectivo cruce de resultados y/o o conciliación con el área financiera. * Falta de comunicación entre aseguradoras y la oficina de personal en cuanto a novedades de traslado. | * Inconsistencias por omisión en la digitación de novedades y con el proceso del aplicativo cuando se liquida en repetidas ocasiones genera errores. * Consignación de aportes a aseguradoras que no corresponde a la afiliación del personal. * Reclamo por parte de los funcionarios. | MAYOR | 4 | RARA | 1 | 4 | BAJA | * Verificación detallada de la nómina uno a uno comparando con el periodo anterior en la oficina de talento humano. * Aplicación del Decreto reglamentario para cada año. * Verificación de la coordinación financiera, la subdirección y la Dirección. Soporte documental: - documento de revisión nómina. | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - La nomina reposa en el area de Talento Humano, la verificacion es realizada por el area de control interno 2do semestre: - | MAYOR | 4 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 4 | BAJA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | 2022-12-31
28 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  | Selección, vinculación y desvinculación de personal que no cumple con las competencias requeridas para el cargo | * La no objetiva selección de personal. * El no cumplimiento de la normatividad vigente sobre vinculación. * Soporte para análisis de renuncia a la vinculación. * Falta de formatos establecidos por la entidad. | * Baja productividad en los procesos del ICFE. * Acciones legales contra el instituto. * No cumplimiento al manual de funciones establecido. | MODERADO | 3 | RARA | 1 | 3 | BAJA | * Realización de pruebas y diligenciamiento de formatos adoptados por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército. * Verificación del cumplimiento del ICFE-M-02 Manual especifico de funciones y competencias. * En el caso de nombramientos de asesores y directivos se da cumplimiento a la orden presidencial 006 de 2016. Soporte documental: - Excel de resultados de vinculación | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - Se realiza la verificación del personal que ingresó en la vigencia 2022 por la comisión de personal, generando informes y radicandolos ante la comiión. | MODERADO | 3 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 3 | BAJA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO | 2022-12-31
29 | GESTIÓN JURIDICA | Asesorar que las actuaciones que realice el ICFE se encuentren conforme a la Constitución Política y la Ley. | Extravío de documentación con requerimientos jurídicos como lo son derechos de petición y sus anexos. | * Falta de control de los documentos fisicos que allegan a la Entidad. * Desconocimiento de los procedimientos. | * Posibles acciones de tutela. * Investigaciones disciplinarias. | MAYOR | 4 | RARA | 1 | 4 | BAJA | * El control de documentación fisica de derechos de petición es recibida y radicada por Servicio al Usuario y es asiganda al competente mediante la herramienta ControlDoc. Soporte documental: Informe de derechos de petición. | ASESOR JURIDICO | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er trimestre: Radicado I-2022-00990 Id: 34143 Informe de Gestión vigencia enero a marzo de 2022 del Área Jurídica. 2do trimestre: Radicado I-2022-02359 Id: 39310 Informe de Gestión Vigencia abril a junio de 2022 del Área Jurídica. 3er trimestre: 4to trimestre: | MENOR | 2 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 2 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | ASESOR JURIDICO | 2022-06-30
30 | GESTIÓN JURIDICA (ASUNTOS DISCIPLINARIOS) |  | Extravío de documentación dentro de los expedientes de los procesos disciplinarios o pérdida del expediente | * Falta de control por parte del personal del área de Gestión Juridica e intereses malintencionados de terceros. | * Investigaciones disciplinarias. * Reconstrucción del proceso. * Denuncia. | CATASTRÓFICO | 5 | RARA | 1 | 5 | MODERADA | * Asuntos displicinarios no se maneja por ControlDoc, ya que juridicamente debe reposar en fisico y en custodia. * Asuntos disciplinarios cuenta con libro radicador de las investigaciones, cuaderno copia, foliación. Soporte documental: por comentario se justifica la materialización o mitigación del riesgo en cuestión. | ABOGADO ASUNTOS DISCIPLINARIOS | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er trimestre: Los expedientes abiertos se encuentran bajo custodia de la profesional de disciplinarios, en la oficina. 2do trimestre: Los expedientes abiertos se encuentran bajo custodia de la profesional de disciplinarios, en la oficina. 3er trimestre: Los expedientes abiertos se encuentran bajo custodia de la profesional de disciplinarios, en la oficina. 4to trimestre: | CATASTRÓFICO | 5 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 5 | MODERADA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | ABOGADO ASUNTOS DISCIPLINARIOS | 2022-06-30
31 | GESTIÓN JURIDICA |  | Vencimiento de términos judiciales y legales para atender actuaciones judiciales, administrativas y constitucionales, así como en asuntos disciplinarios. | * Falta de control de los términos legales y judiciales. | * Posibles acciones de tutela, demandas, indemnizaciones, pérdidas de oportunidades procesales para actuar y eventuales sanciones disciplinarios. | MAYOR | 4 | MODERADA | 3 | 12 | ALTA | * Cuadro control de términos de las diferentes actuaciones judiciales y administrativas tanto de la gestión jurídica como de los asuntos disciplinarios. Soporte documental: Informe de control de términos. | * ASESOR JURIDICO *ABOGADO ASUNTOS DISCIPLINARIOS | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er trimestre: Radicado I-2022-00990 Id: 34143 Informe de Gestión vigencia enero a marzo de 2022 del Área Jurídica. 2do trimestre: Radicado I-2022-02359 Id: 39310 Informe de Gestión Vigencia abril a junio de 2022 del Área Jurídica. 3er trimestre: 4to trimestre: | MODERADO | 3 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | * ASESOR JURIDICO *ABOGADO ASUNTOS DISCIPLINARIOS | 2022-06-30
32 | GESTIÓN JURIDICA |  | Caducidad de la acción de repetición | Pago tardío de las condenas, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto | • No recuperación del patrimonio público afectado. | MODERADO | 3 | MUY PROBABLE | 4 | 9 | ALTA | Informe presentado a el Asesor Juridico y al contador de la entidad, para despues ser remitido al comité de conciliacion para evaluar la accion de repeticion Soporte documental: informe | *ASESOR JURIDICO | SEMESTRAL | 2022-12-31 | Avance Primer Semestre: I-2022-00990 Id: 34143 Informe de Gestión Vigencia enero a marzo de 2022 del Área Jurídica. I-2022-02359 Id: 39310 Informe de Gestión Vigencia abril a junio de 2022 del Área Jurídica | MENOR | 3 | MODERADA | 1 | CUMPLE |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | *ASESOR JURIDICO | 2022-12-31
33 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD) | El uso adecuado de los recursos financieros. elaborar y presentar estados financieros veraces, confiables, razonables y oportunos que sirvan de herramienta para una adecuada planeación y toma de dediciones gerenciales de la administración del instituto | Inadecuada actualización de los registros contables del ICFE | Desconocimiento de registros contables de los inventarios. Información inoportuna. | Desconocimiento del valor de inventario del Instituto. | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | 6 | MODERADA | Actualizar los registros contables de los inventarios en los estados financieros de acuerdo con la información suministrada por el Almacén. Soporte documental: - Estado de Resultados Comparativo - Estado de Situación Financiera | CONTABILIDAD | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er trimestre: - informes de situacion financiera a 31 de enero de 2022 - informes de situacion financiera a 28 de febrero de 2022 - informes de situacion financiera a 31 de marzo de 2022 2do semestre: - informes de situacion financiera a 30 de abril de 2022 - informes de situacion financiera a 31 de mayo de 2022 - informes de situacion financiera a 30 de junio de 2022 3er trimestre: - 4to trimestre: - | MODERADO | 3 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | CONTABILIDAD | 2022-06-30
34 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO) |  | Pagos no oportunos de las devoluciones a los usuarios | Deficiencias administrativas en el requerimiento de la información a los usuarios en el momento de la adjudicación de vivienda fiscal. | Riesgos para la entidad al demorar la devolución al usuario, incrementando los acreedores. | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | 6 | MODERADA | * Se efectúa el seguimiento y se lleva el control de los tiempos de devolución a partir de que se reciben en el área de ingresos, se devuelven con soportes en el caso de inconsistencias. * Soportado en la información que suministre el Grupo de Viviendas. Soporte documental: seguimiento desde cuando entra a Presupuesto. | * COORDINADOR GRUPO FINANCIERO * COORDINADOR DE VIVIENDAS | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: Se realiza seguimiento periódico, se mantienen al día, siempre y cuando el usuario radique la información completa y clara. 2do semestre: | MODERADO | 3 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | * COORDINADOR GRUPO FINANCIERO * COORDINADOR DE VIVIENDAS | 2022-12-31
35 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO) |  | Sobrepasar los porcentajes de constitución de las Reservas Presupuestales | Deficiencias administrativas en la planeación, ejecución y supervisión de los contratos. | Pérdida de apropiación por castigo en el presupuesto de la vigencia fiscal siguiente. | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | 6 | MODERADA | * Aplica a partir del 31 de diciembre una vez efectuado el cierre fiscal y al evaluar en los comités de contratación de los posibles casos, se puede llegar a constituir Reservas presupuestales. Soporte documental: constitución de reservas presupuestales | * COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISION VIVIENDA FISCAL * SUPERVISOR DE CONTRATOS * COORDINADOR GRUPO FINANCIERO *COORDINADOR GRUPO ADQUISICIONES Y SERVICIOS | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - Se revisan a 31 de diciembre del 2022. | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | * COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISION VIVIENDA FISCAL * SUPERVISOR DE CONTRATOS * COORDINADOR GRUPO FINANCIERO *COORDINADOR GRUPO ADQUISICIONES Y SERVICIOS | 2022-12-31
36 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERIA) |  | a) Incumplimiento del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). b) Efectuar pagos sin tener en cuenta el programa y el PAC. | Remisión de documentación que no soporta las cuentas por pagar. Descoodinación entre la programación y las cuentas de cobro de supervisores y contratistas. | Traumatismo contable. Fujo de caja insuficiente. Sanciones, demandas o multas. | MAYOR | 4 | RARA | 1 | 4 | BAJA | Efectuar los pagos de acuerdo con la programación establecida y los cupo PAC, manteniendo un flujo de caja suficiente. Soporte documental: Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Informe trimestral de Ordenes de pagos realizados. | TESORERÍA | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er trimestre: - Se efectuaron los pagos de acuerdo a programación según reporte de cupo PAC generado por SIIF Nacion que reposan en tesoreria del ICFE. 2do trimestre: - Se efectuaron los pagos de acuerdo a programación según reporte de cupo PAC generado por SIIF Nacion que reposan en tesoreria del ICFE. 3er trimestre: - 4to trimestre: - | MENOR | 2 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 2 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | TESORERÍA | 2022-06-30
37 | ADQUISICIONES Y SUMINISTROS (CONTRATOS) | Adquirir, almacenar y distribuir los bienes y servicios que requiere la Entidad para el cumplimiento de su misión y objeto social. | Las pólizas del contrato no tenga la cobertura y garantías suficientes establecidas en el pliego del condiciones | Indebida verificación de los amparos que componen la póliza. | En caso de incumplimiento del contratista no habrá suficiencia para exigir los perjuicios que se causen. | MAYOR | 4 | RARA | 1 | 4 | BAJA | * Se verifica el cargue de la póliza en el SECOP II por parte del Contratista para aprobación por parte de la Entidad. Soporte documental: : En "comentario" se deberá justificar la cantidad de aprobaciones de pólizas realizadas durante el semestre. | COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - 42 polizas, estos reposan en la plataforma SECOP II y en las carpetas maestras en el afea de adquisicion de bienes y suministros 2do semestre: | MAYOR | 4 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 4 | BAJA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | 2022-12-31
38 | ADQUISICIONES Y SUMINISTROS (CONTRATOS) |  | Errores en la elaboración de los documentos que conforman la carpeta maestra. | Errores de digitación. Documentos faltantes de la carpeta y/o documentos sin firmar. | Hallazgo con un Ente de Control. | MODERADO | 3 | MODERADA | 3 | 9 | ALTA | * Revisión de los documentos que conforman la carpeta maestra por parte del responsable del proceso de acuerdo a designación. Soporte documental: por "comentario" se justifica la cantidad de contratos adjudicados en el semestral. | COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - 139 contratos, estos reposan en la plataforma SECOP II y en las carpetas maestras en el afea de adquisiion de bienes y suministros 2do semestre: | MODERADO | 3 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | COORDINADOR GRUPO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS | 2022-12-31
39 | ADQUISICIONES Y SUMINISTROS (ALMACÉN) |  | Hacer reintegros, traslados y bajas sin el debido proceso o trámite. | * No recibir los elementos en físico en el momento de los reintegros y de las bajas * Elementos con existencia física pero no en el sistema * Elementos con existencias en el sistema pero en físico * Inconsistencia en los documentos soportes para el trámite de reintegros, traslados o bajas de los bienes devolutivos. * No dar entrada a los bienes adquiridos. * No realizar el movimiento en el programa SAP. | * Falta control sobre los bienes que se encuentran al servicio de la entidad. * No habría congruencia entre los bienes del inventario y los bienes físicos. | MENOR | 2 | RARA | 1 | 2 | BAJA | Soporte documental: Actas y conceptos técnicos de reintegro para bajas. | ALMACENISTA | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - En el primer trimestre no se realizaron bajas en elementos de propiedad planta y equipo - En el 2do trimestre del año 2021, no realizaron bajas de elementos que por tiempo de servicio hayan cumplido su vida útil y no presten ningún servicio, reintegros y traslados durante la vigencia. 2do semestre: - | INSIGNIFICANTE | 2 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 2 | BAJA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MEJORAR | ALMACENISTA | 2022-12-31
40 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (CAJA MENOR) | El uso adecuado de los recursos financieros. elaborar y presentar estados financieros veraces, confiables, razonables y oportunos que sirvan de herramienta para una adecuada planeación y toma de dediciones gerenciales de la administración del instituto | Pérdida de los dineros por hurto | No disponer de acompañamiento al momento de adquirir los materiales. | No se puede adquirir los elementos necesarios para cubrir la urgencia | MAYOR | 4 | RARA | 1 | 4 | BAJA | * Para evitar la pérdida de los dineros de caja menor, se manejarán en cuenta corriente en bancos y el dinero efectivo se guardará en una caja fuerte. * Se revisará que las facturas cumplan con los requisitos legales de acuerdo a lo dispuesto por la DIAN. * Se adquiere los materiales en carro con acompañamiento por parte de las respectivas áreas que requieren los materiales y servicios. Soporte documental: cuenta corriente en bancos - Póliza | TÉCNICO DE CAJA MENOR | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - Las facturas que se generan en las diferentes seccionales deben cumplir con la normativa en los siguientes aspectos: 1. Estar inscrito en siif. 2.Tener usuario de OLIMPIA IT. | MODERADO | 3 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | TÉCNICO DE CAJA MENOR | 2022-12-31
41 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (CAJA MENOR) |  | Adquirir elementos no permitidos en los rubros | Compra de materiales que no se pueden registrar en ningunos de los rubros de caja menor. | No se daría cumplimiento a las normas establecidas. | MODERADO | 3 | RARA | 1 | 3 | BAJA | * Se revisarán las solicitudes de materiales y solicitudes de servicios que sean las que se pueden realizar o adquirir por los rubros designados en la caja menor del Institución de Casas Fiscales del Ejército. Soporte documental: resoluciones de reembolso | COORDINADOR DEL GRUPO FINANCIERO (TÉCNICO DE CAJA MENOR) | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - Las facturas que se generan en las diferentes seccionales deben cumplir con la normativa en los siguientes aspectos: 1. Estar inscrito en siif. 2.Tener usuario de OLIMPIA IT. 2do semestre: - | MODERADO | 3 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 3 | BAJA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | COORDINADOR DEL GRUPO FINANCIERO (TÉCNICO DE CAJA MENOR) | 2022-12-31
42 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA |  | Daño de la maquinaria de los talleres por falta de mantenimiento | * No cumplir con el mantenimiento preventivo de primer escalón (semanal). * No efectuar el mantenimiento correctivo de la maquinaria de acuerdo con la frecuencia establecida (anual). | * Atraso en los trabajos de mantenimiento por no contar con maquinaria en buen estado. * Accidentes del personal de funcionarios por maquinaria en mal estado. | MAYOR | 4 | RARA | 1 | 4 | BAJA | Soportes documental: * Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria y acta de recibo a satisfacción | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - Contraro 199-ICFE-2021 OBJETO: “ADQUISICIÓN DE MAQUINARÍA Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO” | MAYOR | 4 | IMPROBABLE | 2 | PARCIAL |  | 8 | ALTA | NEGATIVO | CORREGIR | MANTENER | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 2022-12-31
43 | ADQUISICIONES Y SUMINISTROS (TRANSPORTES) | Adquirir, almacenar y distribuir los bienes y servicios que requiere la Entidad para el cumplimiento de su misión y objeto social. | Incumplimiento de los mantenimientos programados a los automóviles, camionetas, camiones, volquetas y carro tanques de la Entidad. | Falta de planeación en la ejecución del contrato que ampara los mantenimientos programados. | Posibles accidentes en los desplazamientos del parque automotor y la no disponibilidad del mismo. | MAYOR | 4 | RARA | 1 | 4 | BAJA | * Informes trimestrales del mantenimiento de los vehículos en cumplimiento con la programación. Soporte documental: informes | SUBOFICIAL DE TRANSPORTE | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er trimestre: Radicado I-2022-01925 Id: 37644 Fecha: 2022-06-06 Informe trimestral mantenimiento parque automotor ICFE 2do trimestre: 3er trimestre: 4to trimestre: | MODERADO | 3 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | SUBOFICIAL DE TRANSPORTE | 2022-06-30
44 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TICS (INFORMÁTICA) | Administrar la información de cada uno de los procesos internos del ICFE y apoyar el mejoramiento de su eficacia y eficiencia basadas en los sistemas modernos de información. | Fallas en los equipos de regulación de energía, daños en los tableros eléctricos. | * Falta de control en el mantenimiento, obsolescencia de la máquina, descargas de electricidad irregulares, manipulación inadecuada de la máquina. | * Interrupción de la prestación de servicios computacionales en general. * Daño de los equipos por la falta de regulación de la energía suministrada. * Mala imagen corporativa ante los usuarios de vivienda. | CATASTRÓFICO | 5 | IMPROBABLE | 2 | 10 | ALTA | * El nuevo edificio de la Entidad cuenta con el respaldo de un sistema de energía regulado y planta eléctrica propia, lo que permite reducir el riesgo. | PROFESIONAL OFICINA DE INFORMACIÓN Y TICS | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er trimestre: Anualmente se realiza mantenimiento preventivo y correctivo bajo contratación. 2do trimestre: 3er trimestre: 4to trimestre: | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | CUMPLE |  | 6 | MODERADA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | PROFESIONAL OFICINA DE INFORMACIÓN Y TICS | 2022-06-30
45 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TICS (INFORMÁTICA) |  | Interrupción en la prestación de servicios tales como: correo electrónico, sistemas de información, bases de datos, pagina web, autenticación de usuarios. | * Ataques de seguridad. * Desactualización del software. * Fallas de hardware. | * Alteración de los tiempos de respuesta establecidos en los procesos de la Entidad. * Insatisfacción de los usuarios de vivienda Fiscal. * Inconformidad de los funcionarios de la Entidad. | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | 6 | MODERADA | * Se desarrollan boletines de seguridad de la información periódicos informando sobre las posibles amenazas, teniendo en cuenta que por la contingencia actual se desarrolla trabajo en casa. * Backup mensual en toda la sede administrativa del ICFE. Soporte documental: - En comentario jusitificación. evidencia: pantallazo - En comentario jusitificación. evidencia: Pantallazo de backup | PROFESIONAL OFICINA DE INFORMACIÓN Y TICS | TRIMESTRAL | 2022-12-31 | 1er trimestre: Durante el primer trimestre no se socilizaron correos 2do trimestre: Correo del 16 de junio de 2022 asunto Alerta por correos Falsos- Notificaciones judiciales falsas Correo del 14 de junio de 2022 Asunto Alerta por correos Falsos- como identificarlos Correo 28 de junio de 2022 Asunto Normas de seguridad de la información - Protección de Datos Personales Correo 14 de mayo de 2022 Asunto Día Internacional de Contraseñas Seguras Correo 13 de mayo de 2022 Asunto Apagado de equipos , pantallas y escritorios limpios 3er trimestre: - 4to trimestre: | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | CUMPLE |  | 6 | MODERADA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | PROFESIONAL OFICINA DE INFORMACIÓN Y TICS | 2022-06-30
46 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TICS (ARCHIVO) | Administrar la información de cada uno de los procesos internos del ICFE y apoyar el mejoramiento de su eficacia y eficiencia basadas en los sistemas modernos de información. | Documentos y/o registros no conservados, ni identificados adecuadamente en el archivo central. | Desconocimiento. Falta de interés por parte de los que intervienen en el manejo de archivo tanto el de gestión como el central. | Gestión Documental de la entidad deficiente. | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | 6 | MODERADA | * Mantener el sistema de gestión documental (ControlDoc) con el fin de preservar y digitalizar la gestión documental. Soporte documental: informe de trazabilidad ControlDoc, contrato de soporte y mantenimiento * Plan de entrega de transferencias documentales de las seccionales. Soporte documental: inventarios documentales seccionales | * TÉCNICO DE ARCHIVO * LÍDERES DE PROCESOS | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: -En el aplicativo vision empresaria se puede evidenciar la relacion de los inventarios documentales de transferencias documentales primerias del área de tesorería de las vigencias 2016 y 2017 2do semestre: | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | * TÉCNICO DE ARCHIVO * LÍDERES DE PROCESOS | 2022-12-31
47 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TICS (ARCHIVO) |  | Registros no identificados en las T.R.D. | Desconocimiento de la norma aplicable en las T.R.D. | T.R.D. incompletas y no controladas. | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | 6 | MODERADA | * Revisiones documentales Soportes documental: listas de verificación e informe | * TÉCNICO DE ARCHIVO * LÍDERES DE PROCESOS | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: Avance: Se ha hecho seguimiento a las tablas de retención documental de las oficinas y se han contemplado los registros que se requieren o no incluir en la tabla de retención a actualizar en la siguiente vigencia. | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | * TÉCNICO DE ARCHIVO * LÍDERES DE PROCESOS | 2022-12-31
48 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD) | A partir de los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional, del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa GSED y el Consejo Directivo de la Entidad, formular los planes estratégicos, sus correspondientes instrumentos y mecanismos de seguimiento así mismo establecer los vínculos de la Entidad con otras Entidades en general y con el Sector Defensa, para lograr la articulación de políticas, planes, programas y proyectos. | Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental no controlados. | Desconocimiento de la norma y no control de los documentos del SIGCA por parte de los Responsables de procesos. Desconocimiento de la norma y del procedimiento del control de documentos por parte del Encargado del SIGCA. Creación de documentos o modificaciones no autorizadas por parte del SIGCA. | SIGCA no controlado. Ejecución de procedimientos erróneos. | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | 6 | MODERADA | * Los documentos son controlados por medio del ICFE-P-40-F-02 Listado Maestro de Documentos, allí se registran todos los documentos que hacen parte de cada proceso, fecha, versión, cambio, etc; y se tiene trazabilidad de la misma. * Se lleva control de los documentos vigentes y los obsoletos. * Los cambios de procesos, procedimientos, guías, manuales, y demás documentación que hace parte del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental es aprobado por la Alta Dirección a tarvés del Informe de Revisión por la Dirección. Soporte documental: ICFE-P-40-F-02 Listado Maestro de Documentos | Contratista SIGCA | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - En la carpeta del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Ambiental, en la carpeta 1. Manual de Calidad y Ambiental, se encuentra el Excel ICFE-P-40-F-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS (ANEXO 3). Este se encuentra actualizado con los documentos que se han suprimido durante la vigencia 2022, así como la trazabilidad de las versiones de los documentos. - En el 2022 y como resultado del MIPG se programa actualización de todos los procedimientos del ICFE, donde se incluya en cada procedimiento la hoja de control de las versiones de los documentos. | MENOR | 2 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 2 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | Contratista SIGCA | 2022-12-31
49 | EVALUACIÓN Y CONTROL (CONTROL INTERNO) | Prevenir la materialización de riesgos que impidan el logro de los objetivos institucionales. Mejoramiento continuo como resultado de la evaluación permanente de los resultados de los procesos | Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. | No contar con los medios necesarios para publicar la información o no tener capacitados a los servidores de la entidad que desconozcan la forma como se tramita la entrega de información | 1. Quejas por parte de la ciudadanía 2. Sanciones de los órganos de control | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | 6 | MODERADA | * Publicación de la información considerada pública en la página web de la Entidad. Soporte documental: | ASESOR CONTROL INTERNO / PROFESIONAL OFICINA DE INFORMACIÓN Y TICS | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - Se publico la informacion correspondiente en la pagina WEB, la información contractual se encuentra publicada en su totalidad en el SECOP II 2do semestre: - | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | CUMPLE |  | 6 | MODERADA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MANTENER | ASESOR CONTROL INTERNO / PROFESIONAL OFICINA DE INFORMACIÓN Y TICS | 2022-12-31
50 | EVALUACIÓN Y CONTROL (CONTROL INTERNO) |  | Decisiones ajustadas a intereses particulares. | Falta de control en la aplicación de procesos institucionales, de directrices y políticas de la Dirección | 1. Generación de un mal clima organizacional 2. Quejas por parte de los usuarios y al interior de la organización 3. Sanciones de los órganos de control | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | 6 | MODERADA | * Seguimiento al desarrollo de los procesos, cumplimiento de directrices y políticas por medio de las auditorías internas. * Asignación de auditores idóneos e independientes de los intereses del área a auditar. Soporte documental: INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO | ASESOR CONTROL INTERNO | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: Informe resultados auditorias Control Interno primer semestre 2022 https://www.icfe.gov.co/portal/encrypt/Paginas/Control_interno/evaluacion_y_seguimiento_auditorias/2022/Semestre%20I.pdf 2do semestre: | MODERADO | 3 | RARA | 1 | CUMPLE |  | 3 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | ASESOR CONTROL INTERNO | 2022-12-31
51 | GESTIÓN INTEGRAL (SG - SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) | Asegurar la implementación documental en cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos a través el decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 | Materialización de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales | No implementación y seguimientos de los programas y procedimientos necesarios para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | 1. Incapacidades médicas por AT y EL 2. Pérdidas de capacidad laboral, pérdidas de vidas humanas 3. Presentación de nuevos casos de enfermedades laborales | MAYOR | 4 | MODERADA | 3 | 12 | ALTA | * Diseñar y ejecutar al 80% el plan de trabajo anual SGSST de acuerdo con el cronograma. Soporte documental: Plan de Trabajo Anual SGSST | ASESOR GESTIÓN INTEGRAL | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - Se conforma el Plan de Trabajo Anual SGSST 2022, se aprueba por el COPASST. | MAYOR | 4 | MODERADA | 3 | CUMPLE |  | 12 | ALTA | SIN CAMBIO | MEJORAR | MEJORAR | ASESOR GESTIÓN INTEGRAL | 2022-12-31
52 | GESTIÓN INTEGRAL (SG - SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) |  | Incumplimiento de requisitos legales (asignación de recursos) para la implementación del Sistema de Gestión SST | No asignación de recursos por parte de la alta Dirección para la implementación del SGSST. | 1. Imposición de sanciones. 2. Pago de indemnizaciones a empleados. | MAYOR | 4 | MODERADA | 3 | 12 | ALTA | * Solicitar recursos de acuerdo a las necesidades identificadas en el SG-SST, mediante el Plan de Adquisición Anual. Soporte documental: Plan Anual de Adquisiciones | ASESOR GESTIÓN INTEGRAL | ANUAL | 2022-12-31 | Avance: - Dentro del Plan de Adquisiciones 2022 se planifican los recursos para asegurar las necesidades identificadas para el SGSST. Este plan es publicado en la página web del ICFE y en la plataforma SECOP II en el enlace - Los soportes documentales de las necesidades del Plan Anual de Adquisiciones reposan en la Asesoría en Planeación. | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | ASESOR GESTIÓN INTEGRAL | 2022-12-31
53 | EVALUACIÓN Y CONTROL (CONTROL INTERNO) | Prevenir la materialización de riesgos que impidan el logro de los objetivos institucionales. Mejoramiento continuo como resultado de la evaluación permanente de los resultados de los procesos | Incumplimiento de compromisos con los entes de control | Demora en la gestión de acciones correctivas como medidas de cumplimento a los hallazgos identificados por parte de los entes de control durante sus auditorias a la Entidad | * Progresión de No conformidades menores a No Conformidades Mayores * Cancelación de la certificaciones a los sistemas de gestión. * Acciones disciplinarias | MODERADO | 3 | MODERADA | 3 | 9 | ALTA | * Elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento con tiempos y responsables. Soporte documental: | ASESOR DE CONTROL INTERNO | SEMESTRAL | 2022-12-31 | 1er semestre: - Informe resultados auditorias Control Interno primer semestre 2022 https://www.icfe.gov.co/portal/encrypt/Paginas/Control_interno/evaluacion_y_seguimiento_auditorias/2022/Semestre%20I.pdf 2do semestre: - | MODERADO | 3 | IMPROBABLE | 2 | PARCIAL |  | 6 | MODERADA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | ASESOR DE CONTROL INTERNO | 2022-12-31
| DISEÑO DE VIVIENDA FISCAL | Pérdidas económicas por diseños arquitectonicos que no cumplen con lo establecido en las normas técnicas de construcción. | * Desconomiento de la normas por los diseñadores. * Generar proyectos con los presupuestos muy ajustados sin tener en cuenta la necesidad real de la unidad. * Presupuesto y cantidades con alta incertidumbre. * La falta coordinación con las demás especialidades | * Generar adiciones y prorrogas con sobrecostos para la Entidad e incumplimientos con la entrega de obra programadas. * Demoras en la contratación de Obra * Demandas de contratistas a la Entidad * Afectación de las metas de la entidad * Afectaciones a la esructura por falta de coordinación entre las disciplinas. | * Generar adiciones y prorrogas con sobrecostos para la Entidad e incumplimientos con la entrega de obra programadas. * Demoras en la contratación de Obra * Demandas de contratistas a la Entidad * Afectación de las metas de la entidad * Afectaciones a la esructura por falta de coordinación entre las disciplinas. | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | 6 | MODERADA | Seguimiento del Coordinador del Grupo Proyectos de Inversión al cumplimiento del procedimiento de diseño a los diseños que se encuentren en desarrollo. | COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISIÓN VIVIENDA FISCAL | ANUAL | 2022-12-31 | Avance Actualmente se está diseñando el proyecto de Cucuta y el del archivo. | MENOR | 2 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 2 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISIÓN VIVIENDA FISCAL | 2022-12-31
| DISEÑO DE VIVIENDA FISCAL | Pérdidas económicas por una inadecuada definición de diseños hidrosanitarios | No contar con información clara y veraz de los diseños arquitectonicos. Memorias de cálculo desactualizadas. Desconomiento de la normas por los diseñadores. La falta coordinación con las demás especialidades | * Generar adiciones y prorrogas con sobrecostos para la Entidad e incumplimientos con la entrega de obra programadas. * Demoras en la contratación de Obra * Demandas de contratistas a la Entidad * Afectación de las metas de la entidad * Afectaciones a la esructura por falta de coordinación entre las disciplinas. | * Generar adiciones y prorrogas con sobrecostos para la Entidad e incumplimientos con la entrega de obra programadas. * Demoras en la contratación de Obra * Demandas de contratistas a la Entidad * Afectación de las metas de la entidad * Afectaciones a la esructura por falta de coordinación entre las disciplinas. | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | 6 | MODERADA | Seguimiento del Coordinador del Grupo Proyectos de Inversión al cumplimiento del procedimiento de diseño a los diseños que se encuentren en desarrollo. | COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISIÓN VIVIENDA FISCAL | ANUAL | 2022-12-31 | Avance Actualmente se está diseñando el proyecto de Cucuta y el del archivo. | MENOR | 2 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 2 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISIÓN VIVIENDA FISCAL | 2022-12-31
| DISEÑO DE VIVIENDA FISCAL | Pérdidas económicas por una inadecuada definición de diseños estructurales | * No contar con información clara y veraz de los diseños arquitectonicos. * Memorias de cálculo desactualizadas. *Desconomiento de la normas por los diseñadores. * La falta coordinación con las demás especialidades | * Generar adiciones y prorrogas con sobrecostos para la Entidad e incumplimientos con la entrega de obra programadas. * Demoras en la contratación de Obra * Demandas de usuarios a la Entidad por afectaciones a la integradidad por daños estructurales. * Afectación de las metas de la entidad | * Generar adiciones y prorrogas con sobrecostos para la Entidad e incumplimientos con la entrega de obra programadas. * Demoras en la contratación de Obra * Demandas de usuarios a la Entidad por afectaciones a la integradidad por daños estructurales. * Afectación de las metas de la entidad | MENOR | 2 | MODERADA | 3 | 6 | MODERADA | Seguimiento del Coordinador del Grupo Proyectos de Inversión al cumplimiento del procedimiento de diseño a los diseños que se encuentren en desarrollo. | COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISIÓN VIVIENDA FISCAL | ANUAL | 2022-12-31 | Avance Actualmente se está diseñando el proyecto de Cucuta y el del archivo. | MENOR | 2 | RARA | 1 | PARCIAL |  | 2 | BAJA | POSITIVO | MANTENER | MANTENER | COORDINADOR GRUPO DISEÑO Y SUPERVISIÓN VIVIENDA FISCAL | 2022-12-31
[6 empty] | IMPACTO (CONSECUENCIAS) |  | PROBABILIDAD | [12 empty] | CUMPLE |  |  |  | 32 | CORREGIR | CORREGIR
[6 empty] | CATASTRÓFICO | 5 | CASI CIERTA | 5 | [11 empty] | PARCIAL |  |  |  |  | MANTENER | MANTENER
[6 empty] | MAYOR | 4 | MUY PROBABLE | 4 | [11 empty] | NO CUMPLE |  |  |  |  | MEJORAR | MEJORAR
[6 empty] | MODERADO | 3 | MODERADA | 3
[6 empty] | MENOR | 2 | IMPROBABLE | 2
[6 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 | RARA | 1
Note on D37: Socializar con Contabilidad la redacción y aprobación del riesgo.
Note on D40: Socializar con Tesorería la redacción y aprobación del riesgo.

## OPORTUNIDADES 2022
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
MAPA DE RIESGOS - RIESGOS DE GESTIÓN
CÓDIGO: ICFE-M-09-F-01 | [8 empty] | VERSIÓN: 01 |  |  |  |  | EMISIÓN: 31 JULIO 2018
No. |  |  | DESCRIPCÓN DE LA OPORTUNIDAD |  |  | VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD |  |  |  | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | OPORTUNIDAD | BENEFICIOS | COSTOS | PROBABILIDAD |  | CONSECUENCIA |  | EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD | VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD
[6 empty] | CUALITATIVA | CUANT. | CUALITATIVA | CUANT. |  |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS | CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN
1 | GESTIÓN INTEGRAL | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental con el fin de cumplir los requisitos legales y mitigar los aspectos ambientales bajo una perspectiva de ciclo de vida. | Diseñar estrategias estandarizadas y adecuadas para desplegar el control ambiental del sistema de gestión en los diferentes procesos y niveles de la organización. Directiva presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 en donde se exige la implementación de medidas de ahorro y uso eficiente de recursos naturales y de oficina. | Reducir los impactos ambientales que se presentan en La Entidad. Reducción en el pago de costos de operación. | Los costos asociados a la implementación del sistema de gestión ambiental los cuales se encuentran descritos en el plan anual de adquisiciones. | CASI CIERTA | 5 | MAYOR | 4 | 20 | EXCELENTE | Cumplimiento de los programas de los planes de ahorro y uso eficiente de recursos y del procedimiento de gestión integral de residuos sólidos | Gestión integral | 2022-12-31 |  | CUMPLE
2 | SERVICIO AL USUARIO | Atender al usuario, solucionar inquietudes, dar trámite a la documentación así como realizarles el respectivo mantenimiento a las mismas | Implementar el chat bot para generar respuestas automatizadas a requerimientos frecuentes de los usuarios. | Agilidad en la atención de requerimientos de situaciones frecuentes de los usuarios. | 0 | MUY PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 16 | EXCELENTE | Implementar el chat bot con apoyo del área de Informática para generar respuestas automatizadas a requerimientos frecuentes de los usuarios. | Atención al Usuario | 2022-06-30 |  | CUMPLE
3 | PLANEACIÓN | A partir de los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional, del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa GSED y el Consejo Directivo de la Entidad, formular los planes estratégicos, sus correspondientes instrumentos y mecanismos de seguimiento así mismo establecer los vínculos de la Entidad con otras Entidades en general y con el Sector Defensa, para lograr la articulación de políticas, planes, programas y proyectos. | Mejora de la calificación del FURAG respecto de la vigencia inmediatamente anterior, pues se denota la gestión administrativa eficaz por el cumplimiento de los objetivos trazados por el gobierno para las entidades publicas. | Mejora de la gestión administrativa y reconocimiento dentro del grupo empresarial. | N/A | CASI CIERTA | 5 | MAYOR | 4 | 20 | EXCELENTE | Cumplimiento al Plan de Mejoramiento del MIPG y Plan de Actualización de Procedimientos. Seguimiento mensual y reporte de avance en actas trimestrales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Asesoría en Planeación | 2022-12-31 |  | CUMPLE
4 | SERVICIOS PÚBLICOS | Proporcionar vivienda al personal activo de la Fuerza y sus familias y administrarlas gestionando los pagos y cobros de los servicios públicos, los correspondientes pagos de impuestos prediales y su valorización. | Optimizar el proceso de pago de servicios públicos de los inmuebles del ICFE a nivel nacional, reduciendo cortes del servicio por incumplimiento en pagos. | Reducir tiempos en digitación de información para efectuar pagos. Optimizar el recurso humano del área se Servicios Públicos dismuniyendo el tiempo de digitalización de datos manual. | PONER COSTO DE LA PISTOLA | CASI CIERTA | 5 | MAYOR | 4 | 20 | EXCELENTE | Adquirir una pistola lectora de códigos de barras que permita al leer el código de las facturas de servicios públicos con el fin de vincular las cuentas contrato de los servicios públicos con los inmuebles en el sistema SAIMF (sistema de administración de vivienda que tiene la entidad). | Servicios Públicos | 2022-06-30 |  | CUMPLE
[6 empty] | IMPACTO (CONSECUENCIAS) |  | PROBABILIDAD |  |  |  | CORREGIR |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | CATASTRÓFICO | 5 | CASI CIERTA | 5 |  |  | MANTENER |  |  |  | PARCIAL
[6 empty] | MAYOR | 4 | MUY PROBABLE | 4 |  |  | MEJORAR |  |  |  | NO CUMPLE
[6 empty] | MODERADO | 3 | MODERADA | 3 |  |  | N.A.
[6 empty] | MENOR | 2 | IMPROBABLE | 2
[6 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 | RARA | 1