## Plan de acción
|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | [12 empty] | CÓDIGO: |  |  |  | ICFE-P-02-F-01
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
|  | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO | [12 empty] | FECHA: |  |  |  | 31 ENERO 2O21
PLAN DE ACCION ANUAL
[15 empty] | VERSIÓN: |  |  |  | 4
PERIODO DE SEGUIMIENTO: vigencia 2021 | [6 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2021
OBJETIVO GENERAL (Lineamiento Estratégico) | OBJETIVO ESPECIFICO (Foco Estratégico) | POLÍTICAS MIPG | ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS | META | INDICADOR | TAREAS DE LAS ACTIVIDADES | PRODUCTO / RESULTADO | RESPONSABLES | CANTIDAD DE REGISTROS EN EL AÑO | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | FECHA INICIO | FECHA FINAL | CUMPLI VIGENCIA | META II TRIM | CUMPI II TRIM | OBSERVACIONES
Desarrollar proyectos de inversión de construcción y de mantenimiento de vivienda fiscal, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Entidad. | 1. Construir viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades y el presupuesto asignado para la vigencia. | 1. Planeación Institucional | 1. Desarrollar las actividades del proyecto de construcción de vivienda fiscal a nivel nacional. | Construir 40 unidades de viviendas fiscal en la vigencia 2021 | Actividades de las obras de construcción realizadas / Actividades de las obras de construcción programadas x 100 | Elaborar los estudios previos y los diseños de los mantenimientos a desarrollarse. | Estudios Técnicos. | Proyectos de Inversión | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 7% | 1.75% | 1% | En 2021 el proyecto de contrucción de viviendas fiscales tuvo recursos por valor de $8.161.000.000,00 millones, con una ejecución a 31 de diciembre de 2021 en compromisos del 54% . Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran: Del valor total de $8.161.000.000,00 para este rubro se han realizado las actividades de estudios preliminares, diseños y elaboración de estudio de suelos para el proyecto de construcción, por lo cual se encuentran comprometidos actualmente $91.400.000,00 de los cuales ya se han pagado 36.500.000,00. En lo concerniente al proyecto de construcción se realizó la contratación de construcción para las seccionales de Buenavista – Guajira, Tolemaida - Cundinamarca, Larandia – Caquetá y San José del Guaviare – Guaviare el desarrollo de 5 edificios de vivienda fiscal para un total de 56 unidades de vivienda. Las construcciones dieron inicio en el mes de noviembre y diciembre con un plazo estimado de 9 meses a partir de la fecha del acta de inicio terminando así en la vigencia 2022, a excepción de la Contrucción de Nilo-Cundinamarca que aún no tiene acta de inicio.
[6 empty] | Iniciar el desarrollo de la obra mediante acta de inicio con el contratista adjudicado. | Actas de inicio. | Proyectos de Inversión | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021-10-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Constatar el seguimiento de actividades físico y financiero de las obras. | Actas de corte. | Proyectos de Inversión | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2021-10-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Adjudicación realizadas / Procesos programados * 100 | Gestionar la etapa precontractual, la adjudicación, suscripción de contratos de obra pública y publicación de los procesos contractuales del ICFE en el SECOP II | Pliegos definitivos y/o contratos firmados para construcción. | Adquisiciones y Suministros | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 2. Realizar el mantenimiento preventivo y recuperativo de las viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades, los requerimientos y el presupuesto asignado para la vigencia. |  | 2. Desarrollar los planes de mantenimiento recuperativo y estructural de las viviendas fiscales a nivel nacional. | Intervenir 50 unidades de vivienda con mantenimiento recuperativo y estructural en el 2021 | Viviendas intervenidas / Viviendas programadas x 100 | Elaborar los estudios previos y los diseños de los mantenimientos a desarrollarse. | Estudios Técnicos. | Proyectos de Inversión | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 7% | 1.75% | 1.75% | La meta planteada para el 2019 era de 138 y se efectuaron 136 mantenimientos, quedando 02 unidades de viviendas para el 2020. La meta planteada para el 2020 era de 106 unidades de viviendas a intervenir con mantenimiento, sin embargo, debido a situaciones externas de pandemia se tuvo un alcance a 22 viviendas en total, teniendo un déficit de 86 unidades de vivienda al terminar la vigencia. La meta para el 2021 es de 50 unidades de viviendas. Durante el primer trimestre del 2021 no se iniciaron mantenimientos a unidades de viviendas, toda vez que, durante este trimestre se dio continuidad a los mantenimientos que venían en ejecución del 2020. Durante el segundo trimestre, se recibieron a satisfacción las 20 unidades de vivienda de Florencia- Caquetá y para el tercer trimestre, en el mes de agosto se recibieron 60 apartamentos en Edificio Liborio Mejía-Conjunto libertadores (Bogotá) y 35 unidades de viviendas en Cazadores - Conjunto Santa Ana (Bogotá) los cuales se recieron en el mes de octubre del 2021. Para un total de 115 unidades de vicienda fiscal mantenidas. Los mantenimientos en ejecución del 2021 que serán recibidos en 2022 son: 10 unidades de vivienda oficiales-Cantón Militar de Artillería (Bogotá) y 20 unidades de vivienda para suboficiales en la seccional de Yopal-Casanare.
[6 empty] | Iniciar el desarrollo de la obra mediante acta de inicio con el contratista adjudicado. | Actas de inicio. | Proyectos de Inversión | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30
[6 empty] | Constatar el seguimiento de actividades físico y financiero de las obras. | Actas de corte. | Proyectos de Inversión | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2021-10-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Recibir a satisfacción los mantenimientos terminados y liquidar los contratos de obra e interventoría. | Actas de Recibo a Satisfacción. | Proyectos de Inversión | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021-10-01 | 2021-12-31
[5 empty] | Adjudicación realizadas / Procesos programados * 100 | Gestionar la etapa precontractual, la adjudicación, suscripción de contratos de obras de mantenimiento y publicación de los procesos contractuales del ICFE en el SECOP II | Pliegos definitivos y/o contratos firmados para mantenimiento. | Adquisiciones y Suministros | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | 3. Proporcionar los materiales y controlar la ejecución de los mantenimientos por cuota usuarios para las viviendas fiscales y áreas comunes a nivel nacional. | Supervisar la ejecución del 100% del suministro de materiales para el mantenimiento de las viviendas | Porcentaje de ejecución de los materiales en los mantenimientos programados | Ejecutar la totalidad de las ordenes de solicitud de mantenimiento preventivo, de reparaciones e imprevistos en Bogotá. | Informes trimestrales de mantenimientos realizados en Bogotá. | Mantenimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3% | 0.75% | 0.75% | Hasta el mes de junio las solicitudes de mantenimiento de las viviendas especialmente para Bogotá se atendieron de manera rápida y efectiva dado que en la ciudad el nivel de desocupación es infeiror al 10%. A nivel nacional se logró el simunistro de los elementos apra el mantenimiento preventivo de las solicitudes allegadas.
[6 empty] | Ejecutar la totalidad de las ordenes de solicitud de mantenimiento preventivo para las seccionales a nivel nacional. | Informes trimestrales de mantenimientos realizados a nivel nacional. | Mantenimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Validar los servicios de mantenimiento mediante control de calidad aleatorio al 20% de los servicios. | Informes trimestrales de control de calidad de mantenimiento. | Mantenimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Desarrollar la etapa precontractual y suscribir los contratos en relación con la adquisición de los materiales de ferretería. | Pliegos definitivos y/o contratos firmados | Adquisiciones y Suministros | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
| 3. Realizar el estudio y establecer proyectos de aplicación de usos de energías alternativas y/o energías limpias en viviendas fiscales de acuerdo con disponibilidad en el presupuesto. |  | 4. Realizar el estudio de factibilidad de aplicación de usos de energías alternativas y/o energías limpias en viviendas fiscales, y según viabilidad, establecer proyectos a desarrollarse. | Estudio de factibilidad realizado | Actividad realizada / Actividad programada x 100 | Elaboración de estudio de factibilidad de aplicación energías limpias. | Documento de estudio realizado. | Proyectos de Inversión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0.8% | 0.2% | 0.2% | Por información del Grupo de Poyectos de Inversión se realizó un estudio de factibilidad de aplicación de energías alternativas dentro del Proyecto de Contrucción de Nilo-Cundinamarca.
| 4. Disminuir el nivel de desocupación de vivienda fiscal de acuerdo a análisis de los factores que la generan. |  | 5. Reducir el nivel de desocupación de las viviendas fiscales y deshabilitar las que requieran ser demolidas | Disminuir el nivel de desocupación de un promedio de 50 unidades de vivienda en el 2021 | Viviendas desocupadas al final de la vigencia - viviendas desocupadas al inicio de la vigencia / viviendas desocupadas al inicio de la vigencia | Tramitar con Ejército la debida restitución y demolición de las viviendas de su propiedad que se requieran. | Consolidado trimestral de viviendas desactivadas por demolición. | Finca Raíz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1.5% | 0.375% | 1.5% | En el segundo trimestre se restituyeron para demoler 9 viviendas, en la seccional de Florencia A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15. Para el cuarto trimestre se restituyeron 38 unidades de vivienda fiscal
[6 empty] | Hacer seguimiento a la desocupación a nivel nacional y desarrollar estrategias con el fin de disminuir la desocupación. | Informe de estado desocupación y estrategias. | Viviendas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
Atender y dar solución a las necesidades y requerimientos de los usuarios de la Entidad, mejorar la prestación del servicio, incrementando su satisfacción. | 5. Establecer y aplicar políticas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Establecer y desarrollar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2021 | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Establecer y monitorear el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2021, incluido los riesgos de corrupción, de acuerdo con la normatividad vigente. | Informe cuatrimestral de cumplimiento. | Planeación | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1% | 0.25% | 0.25%
|  |  | 35. Establecer el plan de cumplimiento de la Ley de Transparencia | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Establecer el plan de mejoramiento en cumplimiento a la Ley de Transparencia ( Ley 1712 de 2014) | Informe trimestral de cumplimiento | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1% | 0.25% | 0.25%
|  |  | 7. Realizar informe semestral de gestión, disponer el acceso a la información para la participación ciudadana según lo dispuesto en el Decreto 103 de 2015. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Recibir de las dependencias el informe de gestión semestral, consolidarlo y hacerlo publicar en la página web de la entidad. | Informe semestral. | Planeación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1% | 0.25% | 0.25%
|  | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 8. Realizar la rendición de la cuenta según metodología del SIRECI y del DAFP, realizar la audiencia de rendición de cuenta a la ciudadanía. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Socialización de desempeño área de tic ICFE. | Lista de asistencia. | Informática | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2% | 0.5% | 0.5%
[6 empty] | Solicitar y recibir diligenciados los formatos de rendición de la cuenta contractual trimestralmente según metodología del SIRECI, reportar a la CGR. | Certificado SIRECI. | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Programar y desarrollar foros virtuales y garantizar la funcionabilidad del chat en línea con los usuarios. | Informe de actividades. | Servicio al Usuario | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Programar reuniones de reinducción donde se incentive a los usuarios de las viviendas fiscales y a los funcionarios del ICFE en la rendición de cuentas. | Informe de actividades. | Servicio al Usuario | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Solicitar y recibir diligenciados los formatos de rendición de la cuenta final anualmente según metodología del SIRECI, reportar a la CGR. | Información anual rendida. | Adquisiones y Suministros - Proyectos de Inversión - Jurídica - Servicio al Usuario - Mantenimiento - Financiera - Viviendas - Planeación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  | 7. Servicio al ciudadano | 9. Atender al usuario adecuadamente satisfaciendo sus requerimientos. | Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de los usuarios | Promedio de satisfación final de la vigencia-promedio de satisfacción al inicio de la vigencia | Atender y dar trámite a las PQR por los diferentes medios de atención portal web de la entidad, correo electrónico y buzón de sugerencias. | Informe trimestral de PQRS. | Servicio al Usuario | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3.5% | 0.875% | 0.88%
[6 empty] | Realizar encuestas de satisfacción del usuario, realizar la tabulación y el análisis de resultados y producir un informe destinado a la Dirección. | Informe de Resultados Encuestas de satisfacción. | Servicio al Usuario | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Seguimiento a la implementación de mecanismos virtuales de las PQRs y de canales de comunicación en el ICFE y su efectividad. | Informe de seguimiento | Servicio al Usuario | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 9. Racionalización de trámites | 10. Racionalizar los tramites existentes y optimizar procesos y/o de procedimientos internos. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Actualizar la información de los tramites del ICFE en la plataforma de DAFP. | Informe de la actividad realizada. | Servicio al Usuario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3% | 0.75% | 0.75%
[6 empty] | Analizar y aplicar reducción de tiempos de duración de los trámites del ICFE. | Informe del análisis. | Servicio al Usuario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Analizar y aplicar reducción de pasos para el ciudadano, estandarizar y sistematizar los formularios a diligenciar | Informe del análisis. | Servicio al Usuario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
Implementar y mantener sistemas de gestión en integración con la planeación, contar con una adecuada gestión de TICs, en mejora del desempeño de los procesos de la Entidad. | 6. Desarrollar el sistema de Gestión Documental establecido acorde con la normatividad vigente | 15. Gestión documental | 11. Continuar con el desarrollo del plan PINAR programado para la vigencia 2021 | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Transferencias archivo central. | Inventarios Documentales. | Gestión Documental | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4% | 1% | 1%
[6 empty] | Aplicación disposición final de documentos que cumplieron tiempo de retención. | Acta de Eliminación Documental. | Gestión Documental | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Aprobación Tablas de Valoración Documental – TVD. | Acta de Aprobación AGN. | Gestión Documental | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Capacitaciones archivos de gestión Sede Administrativa – Seccionales. | Actas de Capacitación. | Gestión Documental | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Digitalizaciones archivo central. | Inventarios Documentales y Documentos digitalizados. | Gestión Documental | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2021-04-01 | 2021-09-30
[6 empty] | Aplicación Tablas de Retención Documental – TRD. | Acta de Revisiones Documentales. | Gestión Documental | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Auditorias Documentales. | Informe de Revisiones Documentales – Lista de Verificación. | Gestión Documental | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Valoración de eliminaciones documentales cumplimiento de tiempo de retención en el archivo central. | Acta de Aprobación Comité de Archivo – Actas de Eliminación Documental. | Gestión Documental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 7. Mantener implementados los sistemas de gestión y el Modelo integrado de planeación y gestión. | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 12. Mantener implementado, integrado, certificado y conforme el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión Ambiental de acuerdo con las normas técnicas vigentes correspondientes. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Desarrollar capacitaciones, sensibilizaciones y entrenamientos respecto al SGA. | Actas de capacitación / planillas de asistencia / banner, folletos. | Gestión Integral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9.06% | 2.265% | 2.27%
[6 empty] | Realizar las revisiones por la Dirección una vez evaluado el Sistema Integrado. | Actas de revision por la dirección. | Planeación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Gestionar ejecución de auditoría interna del sistema integrado. | Informe de Auditoría Interna. | Planeación - Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30
[6 empty] | Evaluar el sistema integrado de gestión en auditoria del ente certificador. | Informe de Auditoría del Ente Certificador. | Planeación - Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Consolidar y realizar seguimiento al Mapa de Riesgos y oportunidades. | Informe trimestral de seguimiento. | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Consolidar y realizar seguimiento a los Indicadores de gestión de la Entidad. | Informe trimestral de seguimiento. | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Realizar informe trimestral de cumplimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos (seguimiento y medición de los residuos sólidos generados). | Informe trimestral de cumplimiento del plan, generación residuos sólidos y certificados de disposición. | Gestión Integral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Realizar informe trimestral de cumplimiento del programa de ahorro del recurso energía. | Informe trimestral de cumplimiento. | Gestión Integral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Realizar informe trimestral de cumplimiento del programa de consumo de papel. | Informe trimestral de cumplimiento. | Gestión Integral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Realizar informe trimestral de cumplimiento del programa de ahorro del recurso hídrico. | Informe trimestral de cumplimiento. | Gestión Integral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Realizar informe trimestral de cumplimiento del programa de control de contratistas. | Informe trimestral de cumplimiento. | Gestión Integral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Registro de las inspecciones ambientales realizadas según su programación. | Registro de inspecciones ambientales. | Gestión Integral | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Dar tratamiento a los hallazgos identificados para el Sistema integrado. | Acciones correctivas y oportunidades de mejora documentadas. | Planeación - Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31
|  |  | 13. Mantener implementado el modelo integrado de planeación y gestión MIPG conforme a la normatividad vigente. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Conformar el Plan de Mejoramiento y establecer las acciones de mejora del SIGCA con los responsables de los procesos involucrados resultado de la Auditoría del ente certificador y realizar seguimiento. | Plan de Mejoramiento e informe anual de seguimiento. | Planeación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 4% | 1% | 1%
[6 empty] | Establecer el Comité Institucional de gestión y desempeño acorde con el MIPG. | Acto administrativo. | Planeación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30
[6 empty] | Realizar autodiagnósticos de acuerdo con la metodología de MIPG. | Autodiagnósticos. | Planeación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Adelantar los comités Institucionales de gestión y desempeño de la vigencia. | Actas. | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Mantener el modelo integrado de planeación y gestión de acuerdo con la metodología establecida por el DAFP. | Informes. | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 14. Hacer seguimiento al Plan de Acción y al desarrollo del MIPG en la vigencia 2021. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Presentar el proyecto del plan de acción de la siguiente vigencia al Consejo Directivo para su aprobación. | Plan de acción aprobado. | Planeación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3.8% | 0.95% | 0.9%
[6 empty] | Ingresar el plan de acción del 2021 al software "visión empresarial”. | Reporte del aplicativo. | Planeación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Realizar el seguimiento del cumplimiento de las tareas con los respectivos documentos soporte en el aplicativo y generar los respectivos reportes de avance del plan. | Reportes trimestral de seguimiento. | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Presentar en los Consejos Directivos el avance trimestral del plan de acción. | Actas de consejo. | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Elaborar y monitorear el plan de mejoramiento del MIPG correspondiente a la evaluación del FURAG 2020. | Informe de seguimiento trimestral. | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 8. Actualizar y modernizar la infraestructura tecnológica y mantener implementado el sistema de gobierno digital. | 10. Gobierno Digital | 16. Desarrollar el PETI para la vigencia 2021, avanzar en la Implantación de Gobierno digital y de Arquitectura empresarial, de acuerdo con la normatividad aplicable. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Elaboración de requerimientos Técnicos para brindar el soporte, actualizaciones y estabilización de la plataforma SAIMF. | Estudios Técnicos. | Informática | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 4% | 1% | 1%
[6 empty] | Establecer y documentar la necesidad de licenciamiento Microsoft y diligenciar el simulador. | Estudios Técnicos, simulador CCE. | Informática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Elaboración de estudios técnicos para la adquisición diferentes aplicaciones para apoyo administrativo. | Estudios Técnicos. | Informática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Elaboración de requerimientos Técnicos para brindar el soporte, acompañamiento y capacitación de la plataforma CONTROLDOC. | Estudios Técnicos. | Informática | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30
[6 empty] | Elaboración de requerimientos Técnicos para brindar el soporte, acompañamiento y capacitación de la plataforma SAP Bussiness One. | Estudios Técnicos. | Informática | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Informes en relación con la supervisión de los procesos contractuales a cargo del grupo. | Informes. | Informática | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 11. Seguridad Digital | 15. Mantener implementado e integrados los módulos misionales y de apoyo de los sistemas de información del ICFE. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Elaboración de estudios técnicos para mantenimiento de servidores. | Estudios Técnicos. | Informática | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 1.5% | 0.375% | 0.38%
[6 empty] | Elaboración de requerimientos técnicos para las actualizaciones de seguridad del licenciamiento y soporte de la solución de Firewall y Antivirus. | Estudios Técnicos. | Informática | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31
|  |  | 17. Realizar el mantenimiento a los software y hardware que posee la Entidad. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas / Actividades programadas x 100 | Hacer la entrada y la salida de los materiales y suministros en el Almacén de acuerdo con los requerimientos. | Informe trimestral del estado del inventario en el Almacén. | Almacén | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4% | 1% | 1%
[6 empty] | Depurar los elementos cargados a las dependencias del ICFE, que por tiempo de servicio hayan cumplido su vida útil y no presten ningún servicio; así como realizar los reintegros y traslados a que haya lugar durante la vigencia. | Informe trimestral de depuración de cada dependencia. | Almacén | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Elaboración de Informes de Seguimiento del soporte y actualizaciones del Portal Web. | Informes. | Informática | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Elaboración de requerimientos Técnicos para la renovación de soporte y actualizaciones aplicativo visión empresarial. | Estudios Técnicos. | Informática | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30
[6 empty] | Elaboración de requerimientos Técnicos para el soporte lógico de la infraestructura de servidores. | Estudios Técnicos. | Informática | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30
[6 empty] | Sustentación de la necesidad de la renovación de usuarios de correo electrónico, bajo el dominio ICFE.GOV.CO. | Estudios Técnicos, simulador CCE. | Informática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
[6 empty] | Elaboración de estudios técnicos para el suministro de certificados digitales de Función Pública y suministro de certificado SSL para el portal web. | Estudios Técnicos. | Informática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  |  | 18. Mantener segura la información en los sistemas de información. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Objetivos evaluados / Total objetivos del plan de acción x 100 | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | Plan. | Informática | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 3% | 0.75% | 0.75%
[6 empty] | Elaboración de informe de cumplimientos a los planes de seguridad. | Informe | Informática | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Socialización de política de protección de datos a los funcionarios de la Entidad. | Lista de asistencia. | Informática | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Socialización del manual de Seguridad Informática y sus actualizaciones a los funcionarios de la Entidad. | Lista de asistencia. | Informática | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
Desarrollar la gestión administrativa y financiera de la Entidad con celeridad y economia, rendir la adecuada información de manera veraz y oportuna a las partes interesadas. | 9. Realizar la gestión administrativa y financiera de la Entidad optimizando los recursos. | 2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | 19. Establecer, ejecutar, actualizar y hacer seguimiento al plan de adquisiciones 2021. | Ejecutar el 100% el Plan anual de adquisiciones | Actividades realizadas de actualización y ejecución / Actividades programadas x 100 | Tramitar en conjunto con el coordinador financiero solicitudes de excedentes financieros, vigencias futuras y apoyos por convenios. | Informe trimestral de solicitudes realizadas. | Planeación - Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3% | 0.75% | 0.75%
[6 empty] | Publicar el plan anual de adquisiciones en la página del SECOP II y las actualizaciones que se realicen al mismo. | Plan anual de adquisiciones actualizado en el SECOP II. | Planeación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30
[5 empty] | Adjudicación realizadas / Procesos programados * 100 | Gestionar el cruce entre la ejecución contractual y el Plan de Adquisiciones 2021 | Acta de seguimiento semestral | Adquisiciones y Suministros | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
|  |  | 20. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2022. | Anteproyecto de presupuesto elaborado | Presupuesto asignado a la Entidad en la Ley de presupuesto | Conformar con el coordinador financiero el Anteproyecto de Presupuesto del 2021 siguiendo los parámetros establecidos por el MHCP, presentarlo para su aprobación ante las respectivas instancias. | Anteproyecto elaborado. | Planeación - Financiera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 3% | 0.75% | 0.75%
[6 empty] | Ingresar el Anteproyecto de Presupuesto en el SIIF. | Anteproyecto ingresado en el SIIF. | Planeación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30
[6 empty] | Presentar las enmiendas al anteproyecto de presupuesto de acuerdo con los parámetros establecidos. | Documentos de enmiendas. | Planeación | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30
|  |  | 21. Gestionar recursos por convenios para desarrollar proyectos de inversión. | Tramitar el 100% de las solicitudes | Presupuesto asignado y ejecutado | Tramitar en conjunto con el coordinador financiero solicitudes de excedentes financieros, vigencias futuras y apoyos por convenios. | Informe trimestral de solicitudes realizadas. | Planeación - Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0.75% | 0.1875% | 0.19%
|  |  | 22. Gestionar el cobro de la cartera de la Entidad. | Mantener como mínimo en un 10% la cartera. | Promedio de la cartera al final de la vigencia - Promedio de la cartera al inicio de la vigencia / Promedio de la cartera al inicio de la vigencia x 100 | Recepcionar de las diferentes dependencias la información acorde con el nuevo marco normativo y las políticas definidas por la Entidad, al cierre del periodo para la vigencia. | Informe final de cumplimiento de las dependencias. | Financiera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2.3% | 0.575% | 0.3%
[6 empty] | Elaborar la facturación y realizar la conciliación mensual con el área contable de la Entidad. | Conciliación. | Cartera | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Informe trimestral del estado de la cartera verificando el porcentaje de recuperación. | Informe. | Cartera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | 23. Realizar la gestión del cobro y pago de servicios públicos de la vigencia. | Cobro y pago de servicios Públicos realizados en un 100% | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Tramitar los pagos de las facturas de servicios públicos de las viviendas que durante la vigencia tengan cambio de usuario. | Informe de cantidad de facturas pagadas de las diferentes empresas de servicios públicos. | Servicios Públicos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1.5% | 0.375% | 0.38%
[6 empty] | Realizar las resoluciones de las devoluciones de cuota de servicios públicos en los tiempos establecidos. | Informe de Resoluciones de devoluciones. | Servicios Públicos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | 24. Realizar el reconocimiento y revelación del proceso contable generando estados Financieros, informes y reporte contable con base en las normas de la CGN. | Realizar el 100% de la gestión contable | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Actualizar los registros contables de los inventarios en los estados financieros de acuerdo con la información suministrada por el Almacén. | Informe trimestral. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3% | 0.75% | 0.75%
[6 empty] | Gestionar eficientemente el tratamiento de la información contable para elaborar y presentar los estados financieros de acuerdo con la contabilidad pública, teniendo en cuenta requisitos y plazos. | Balance general estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Ejercer un manejo adecuado referente a la presentación de la partes impositiva de acuerdo con los plazos impuesto de renta, información exógena, impuesto de industria y comercio, retención en la fuente. | Informe trimestrales de declaraciones, archivos DIAN según vencimiento. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | 25. Adelantar la gestión financiera mediante el SIIF Nación II, dando respuesta e información oportuna. | Realizar el 100% de la gestión financiera | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Elaborar, consolidar y presentar los informes de la gestión financiera de la entidad, de manera oportuna a las partes interesadas; contables, presupuestales y de tesorería. | Informe trimestral. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5.25% | 1.312% | 1.31%
[6 empty] | Efectuar los traslados de los recursos de la entidad que ingresan a las cuentas bancarias, a la cuenta única nacional, de manera oportuna. | Informe trimestral. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Efectuar los pagos de acuerdo con la programación establecida y los cupo PAC, manteniendo un flujo de caja suficiente. | Informe trimestral de Ordenes de pagos realizados. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Expedir de manera oportuna y correcta los certificados de disponibilidad presupuestal a través del aplicativo SIIF Nación II. | Informe trimestral de Certificados emitidos. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Expedición de los registros presupuestales a través del aplicativo SIIF Nación II. | Informe trimestral de registros emitidos. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Obligar los compromisos a través del aplicativo SIIF Nación II. | Informe trimestral de obligaciones realizadas. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal y presentar al Director su avance cuando este sea requerido. | Informe trimestral de ejecución presupuestal. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | 28. Realizar oportunamente los pagos de los gravámenes de las viviendas fiscales. | Pagos de gravámenes hechos en un 100% | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Realizar los pagos de los impuestos prediales y valorización, evidenciándolos con recibos de facturación. | Informe de consolidado de los recibos de facturación ya cancelados. | Finca Raíz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0.8% | 0.2% | 0.2%
|  | 12. Defensa Jurídica | 26. Realizar la gestión Jurídica de la entidad y desarrollar las políticas establecidas de prevención del daño antijurídico y lineamientos generales de defensa. | Realizar el 100% de la gestión jurídica | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Establecer el cronograma de programación anual del comité de conciliación y defensa judicial del ICFE para el 2021. | Cronograma de programación anual del comité de conciliación y defensa judicial del ICFE para el 2021. | Jurídica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 3% | 0.75% | 0.75%
[6 empty] | Adelantar los comités de conciliación y defensa judicial programados para la vigencia. | Informe trimestral. | Jurídica | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Responder a los derechos, demandas, tutelas y conceptos jurídicos que le competen a la Asesoría Jurídica. | Informe trimestral. | Jurídica | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Resolver según los términos del Acuerdo 002 de 2018, los recursos de reconsideración presentados por los usuarios en los debidos procesos. | Informe trimestral. | Jurídica | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | 27. Gestionar los asuntos disciplinarios de la entidad, optimizando los tiempos en los procesos. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas. | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Impulsar de forma oportuna las investigaciones e indagaciones disciplinarias de la entidad. | Informe trimestral. | Disciplinarios | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3% | 0.75% | 0.75%
[6 empty] | Dar respuesta oportuna a los entes de control que remiten por competencia las actuaciones disciplinarias, tomando la acción correspondiente | Informe trimestral. | Disciplinarios | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Realizar seguimiento a las actuaciones y términos de la actuaciones disciplinarias. | Acta. | Disciplinarios | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 29. Mantener disponible el parque automotor y prestar el servicio de manera efectiva. | Mantener en un 100% disponible el parque automotor | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Informe de porcentaje de disponibilidad trimestral del parque automotor de la entidad. | Informe trimestral del porcentaje de disponibilidad. | Transportes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1.5% | 0.375% | 0.38%
[6 empty] | Realizar el cronograma de mantenimiento de los vehículos del parque automotor y verificar su ejecución. | Informe trimestral de mantenimientos realizados. | Transportes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
Planear y administrar adecuadamente el Talento Humano, capacitar y brindar bienestar y seguridad laboral a los funcionarios de la Entidad. | 10. Administrar el personal de la Entidad, desarrollar programas de bienestar y planes de capacitación. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 30. Establecer y ejecutar el plan institucional de capacitación para la vigencia de 2021. | Plan de Capacitación ejecutado en un 100% | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Establecer el plan de capacitaciones para la vigencia 2021. | Acto Administrativo. | Talento Humano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 1% | 0.25% | 0.20%
[6 empty] | Informe de capacitaciones externas e internas realizadas vigencia 2021. | Informe de capacitaciones semestrales. | Talento Humano | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
|  | 4. Integridad | 31. Establecer y ejecutar el plan de incentivos institucionales y el plan bienestar de la vigencia de 2021. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas. | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Realizar los comités para asignar apoyo para educación y capacitación a personal del ICFE. | Acta de apoyo. | Talento Humano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 0.75% | 0.1875% | 0.19%
|  |  | 32. Evaluar el Desempeño de los empleados, establecer los acuerdos de gestión de la Alta Dirección de acuerdo con las normas vigentes. | Personal evaluado y acordado sus objetivos en un 100% | Personal evaluado y acordado sus objetivos / Total de empleados públicos x 100 | Evaluar el personal de carrera de acuerdo con los parámetros establecido por la CNSC. | Informe de evaluaciones. | Talento Humano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1% | 0.25% | 0.25%
[6 empty] | Evaluar el personal provisional de acuerdo con el formato establecido en la entidad. | Informe de evaluaciones. | Talento Humano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31
|  | 3. Talento Humano | 33. Establecer y desarrollar el plan estratégico de talento humano para la vigencia 2021 (incluye plan de vacantes, plan de previsión de recursos humanos y clima organizacional). | Ejecutar el 100% de las actividades programadas. | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Establecer el Plan estratégico del talento humano para la vigencia 2021. | Acto administrativo. | Talento Humano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 3% | 0.75% | 0.75%
[6 empty] | Realizar la encuesta de clima organizacional. | Encuestas. | Talento Humano | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Establecer el Plan de previsión de recursos humanos para la vigencia 2021. | Acto administrativo. | Talento Humano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-03-30
[6 empty] | Establecer el Plan anual de vacantes 2021. | Informes. | Talento Humano | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
|  |  | 34. Establecer y ejecutar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2021. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas. | Actividades realizadas / Actividades programadas x 100 | Realizar registro y seguimiento trimestral a los indicadores SST. | Formato Informe trimestral de control del registro y seguimiento a indicadores SST. | Gestión Integral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3% | 0.75% | 0.75%
[6 empty] | Realizar registro y seguimiento semestral del cumplimiento del plan de capacitación SST. | Formato informe de ejecución de capacitación y de participación. | Gestión Integral | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Registro de las inspecciones realizadas según su programación. | Registros de inspecciones realizadas. | Gestión Integral | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2021-04-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Registro de la participación de la actividad de simulacro de emergencia. | Informe de simulacro de emergencia del 2021. | Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Reunión mensual del COPASST | Actas de reunión. | Gestión Integral | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Reunión trimestral del Comité de Convivencia Laboral | Listas de asistencia. | Gestión Integral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31
[16 empty] | 100% | 25% | 24.83%
Total objetivos generales: 5 | Total objetivos específicos: 10 | > | Total actividades de los objetivos: 35 |  |  | Total tareas: 127 |  |  | 380 | [5 empty] | % CUMPLIMIENTO TRIM II | 99.31%
Elaboró: Planeación ICFE / Marzo 2021
Note on B10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Objetivos de Calidad
Note on J10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cantidad de documentos a entregar.
Note on F93: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Programados en el Plan Anual de Adquisiciones

## Usuario Suite Vision
Usuarios Suite Vision Empresarial
Enlace de ingreso |  | http://vision.icfe.local:9090/suiteve/
Soportes documentales a reportar en la Suite Vision: - Plan de Acción 2021 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Riesgos de Gestión - Riesgos de Corrupción - Indicadores de gestión - Cierre No Conformidades SG - Planes de mejoramiento
No. | Área | Responsable | correo | Login | Contraseña
1 | Asesoría en Control Interno | Fernando Mazo | controlinterno@icfe.gov.co
2 | Asesoría Jurídica | Jullieth Castro | juridica@icfe.gov.co
3 | Asesoría en Planeación | Milena González | planeacion@icfe.gov.co
4 | Asesoría en Gestión Integral | Dulian Jiménez | gestionintegral@icfe.gov.co
5 | Presupuesto | Raúl Aterhortúa | financiera@icfe.gov.co
6 | Contabilidad | Gledy Millán | gledy.millan@icfe.gov.co
7 | Tesorería | Claudia Gutierrez | tesoreria@icfe.gov.co
8 | Contratos | Fabián Araujo | fabian.araujo@icfe.gov.co
9 | Almacén | Víctor Buitrago | victor.buitrago@icfe.gov.co | almacen | icfe12345
10 | Transportes | Mauricio Serpa | mauricio.serpa@icfe.gov.co
11 | Informática | Fabio Chaparro | fabio.chaparro@icfe.gov.co
12 | Gestión Documental | Yajaira López | yajaira.lopez@icfe.gov.co
13 | Talento Humano | Jairzhino Barco | jairzhino.barco@icfe.gov.co
14 | Servicio al Usuario | Andrés Martinez | andres.martinez@icfe.gov.co
15 | Mantenimimiento | Cristián Sánchez | cristian.sanchez@icfe.gov.co
16 | Proyectos de inversión | Ubaldina Cabrera | ubaldina.cabrera@icfe.gov.co
17 | Viviendas | Felipe Prieto | viviendas@icfe.gov.co
18 | Finca raíz | Juan Carlos Cruz | juan.cruz@icfe.gov.co
19 | Servicios Públicos | Diego Lizarazo | diego.lizarazo@icfe.gov.co
20 | Cartera | Erika Rodríguez | erika.rodriguez@icfe.gov.co
21 | Contraloría
22