## Plan Acción 2017
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
PLAN DE ACCION 2017
| COD: ICFE-P-02/F-01 |  |  | FECHA EMISIÓN DEL FORMATO: 01 -Dic - 2009
2017-12-31
OBJETIVO GENERAL (LINEAMIENTO ESTRATEGICO) | OBJETIVO ESPECIFICO (FOCO ESTRATEGICO) OBJETIVOS DE CALIDAD | ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS | META | INDICADOR | TAREAS DE LAS ACTIVIDADES | PRODUCTO / RESULTADO | RESPONSABLES (Dependencias) | CANTIDAD DE REGISTROS (DOCUMENTOS) EN EL AÑO | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  | AVANCE / SEGUIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
[15 empty] | TABULACION % | % TIEMPO | % META
Desarrollar proyectos de construcción y de mantenimiento de vivienda fiscal, de acuerdo con el presupuesto asignado. | 1.Desarrollar proyectos de construcción de infraestructura de acuerdo con lo presuspuestado y planeado para la vigencia | 1. Iniciar la construcción de los talleres y del almacén de la sede del ICFE en Bogotá. | Desarrollar la obra segun lo programado para el 2017 en un 35% y terminarla en el 2018 | Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas | Elaborar los estudios previos y los diseños del proyecto | Estudios previos. | Técnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 4.5% | 100% | 4.5% | 4.275% | Se recibió en el mes de septiembre la aprobación de vigencias futuras del 2018, se inició el proceso precontractual y se adjudicó la obra en la primera semana del mes de diciembre. La obra tiene un tiempo de ejecución hasta el 07 de agosto de 2018.
[5 empty] | Públicar los pliegos definitivos, desarrollar la etapa precontractual y suscribir los contratos de obra e interventoria. | Pliegos definitivos y contratos firmados. | Contratos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-05-31
[5 empty] | Suscribir los contratos del contratista y la interventoria. | Contratos realizados durante el semestre | Contratos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-06-01 | 2017-06-30
[5 empty] | Iniciar el desarrollo de la obra mediante acta con el contratista adjudicado. | Actas de inicio. | Técnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30
[5 empty] | Realizar comités de obra de verificación del avance del desarrollo del proyecto | Actas de comité. | Técnica | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2017-07-01 | 2017-12-31
|  | 2. Culminar el proyecto Plan 300 Etapa 2, incluido la interventoria | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas | Iniciar el desarrollo de la obra mediante acta del contrato de transaccion | Acta de inicio contrato de transacción | Técnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-15 | 4.5% | 100% | 4.5% | 4.5%
[5 empty] | Realizar comités de obra de verificación del avance del desarrollo de la obra. | Actas de comité | Técnica | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Recibir a satisfacción la obra terminda y liquidar los contratos de obra e interventoria. | Acta de recibo a satisfacción | Técnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-07-31
| 2. Realizar el matenimiento preventivo y estructural de las viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades, los requerimientos y el presupuesto asignado para la vigencia. | 3. Desarrollar los planes de mantenimiento recuperativo y estructural de las viviendas fiscales a nivel nacional | Ejecutar el 100% el mantenimiento a las viviendas programadas | Mantenimientos realizados x 100 / mantenimientos programados | Elaborar los estudios previos y los diseños del mantenimiento estructural a desarrollarse. | Estudios previos. | Técnica | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-04-30 | 4.5% | 100% | 4.5% | 4.275% | Se recibe en el mes de septiembre la aprobación de vigencias futuras del 2018, se inició el proceso precontractual, pero por mayor tiermpo en la atención de las observaciones presentadas por los oferentes se adjudicó la obra del mantenimiento del edificio Boyacá en la segunda semana del mes de diciembre. La obra tiene un tiempo de ejecución hasta el 07 de agosto de 2018. los demas mantenimientos se cumplieron en un 100%
[5 empty] | Públicar los pliegos definitivos, desarrollar la etapa precontractual y suscribir los contartos de mantenimientos estructurales e interventorias. | Pliegos definitivos y contratos firmados. | Contratos | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2017-03-01 | 2017-04-30
[5 empty] | Iniciar el desarrollo de la obra mediante acta con el contratista adjudicado. | Actas de inicio. | Técnica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2017-06-01 | 2017-06-30
[5 empty] | Realizar comités de obra de verificación del avance del desarrollo de los mantenimientos estrcturales. | Actas de comité. | Técnica | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2017-07-01 | 2017-12-31
[5 empty] | Recibir a satisfacción los mantenimeintos estrucutrales terminados y liquidar los contratos de obra e interventoria. | Actas de recibo a satisfaccion. | Técnica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017-12-01 | 2017-12-31
|  | 4. Proporcionar los materiales y controlar la ejecución de los mantenimientos por cuota usuarios para las viviendas fiscales y áreas comunes a nivel nacional. | Supervisar la ejecución del 100% de los mantenimientos a las viviendas programadas | Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas | Elaboración de estudios previos para la contratación de mano de obra, de adquisición de pintura y de materiales, por cuota usuarios para las viviendas de Bogotá | Estudios previos. | Mantenimiento | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-05-31 | 4.5% | 100% | 4.5% | 4.275% | Se recibe en el mes de agosto la aprobación de vigencias futuras del 2018, se inició el proceso precontractual para suministro de ferretería y de pintura a nivel nacional, por mayor tiermpo en la atención de las observaciones presentadas por los oferentes se adjudicaron los contratos en el mes de noviembre. Se tiene un tiempo de ejecución hasta el 31 de julio de 2018.
[5 empty] | Públicar los pliegos definitivos, desarrollar la etapa precontractual y suscribir los contartos de suministro de materiales y pintura. | Pliegos definitivos y contratos firmados. | Contratos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-05-31
[5 empty] | Recibir a satisfacción la mano de obra, la pintura y los materiales adquiridos y liquidar los contratos. | Informes trimestrales y actas de recibido a satisfacción y de liquidación. | Mantenimiento | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2017-06-01 | 2017-09-30
[5 empty] | Efectuar seminarios con los administradores de las seccionales de casas fiscales a nivel nacional. | Resolución del seminario realizado | Viviendas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-04-30
[5 empty] | Verificacion de la entrega de los materiales y ejecución del mantenimiento preventivo por cuota usuarios y areas comunes para las seccionales fuera de Bogotá. | Informe trimestral estado de ejecución | Viviendas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2017-06-01 | 2017-12-31
[5 empty] | Ejecutar la totalidad de las ordenes de solicitud de mantenimiento preventivo, de reparaciones e imprevistos en Bogotá. | Informes trimestrales de mantenimientos realizados. | Mantenimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Realizar Informes de Gestión Ambiental de las actividades de los mantenimientos de las viviendas fiscales de Bogotá. | Informes semestrales | Mantenimiento | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-02 | 2017-07-31
| 3. Disminuir el nivel de desocupación de vivienda fiscal de acuerdo a analisis de los factores que la generan. | 5. Establecer las necesidades de demolición de las viviendas fiscales, deshabilitar las que fueren demolidas y disminuir el nivel de desocupación. | Bajar el nivel de desocupación en 150 unidades de vivienda entre el 2015 y el 2017. | Promedio de viviendas desocupadas al final de la vigencia - Promedio de viviendas desocupadas al inicio de la vigencia x 100 / Promedio de viviendas desocupadas al inicio de la vigencia | Recepcionar las solicitudes para el estudio de necesidades de demolición de viviendas de las seccionales, para su tramite respectivo | Solicitudes de viviendas a demoler por las seccionales | Viviendas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 4.5% | 100% | 4.5% | 4.095% | Para la vigencia 2017 se tiene programado reducir el promedio de desocupacion en 50 unidades de vivienda, en el primer trimestre se demolieron 4 viviendas correspondientes a 3 en Buga y 1 en San Jose de Guaviare, en el segundo y tercer trimestre no se demolieron las viviendas programadas en dichos trimestres esto porque se requirió de mas tiempo al realizar los trámites necesarios con el COING para su demolición por ser estas propiedad de Ejército. Durante el cuarto trimestre se demolieron 3 en Bogotá, 3 en Palmira, 4 en San Vicente del Caguan, 5 en Tolemaida y 1 mas en Buga. En total en la vigencia fueron 20 unidades de vivienda quedando asi un acumulado del 2015 al 2017 de 137 viviviendas. Se encuentran en el COING para la autorización de restitución y demolición de 28 viviendas que no alcanzaron a ser demolidas en el 2017.
[5 empty] | Tramitar con Ejército la debida demolición de las viviendas de su propiedad | Informe trimestral de viviendas desactivadas por demolición | Finca Raíz | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Recibir mensualmente de las seccionales información del estado real de la desocupación de viviendas fiscales | Informe trimestral estado de desocupación | Viviendas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
| 4. Atender los requerimientos, necesidades, peticiones, quejas y reclamos del usuario, solucionar sus inquietudes y suministrar la información que requiera. | 6. Atender al usuario adecuadamente satisfaciendo sus requerimientos. | Mantener en un 90% el nivel de satisfacción de los usuarios | promedio de satisfacion final de la vigencia-promedio de satisfacion al inicio de la vigencia x 100% | Realizar trimestralmente encuestas de satisfacción del usuario en el nivel central, analizar los resultados y generar estrategias de mejora | informe trimestral con anallisis y estrategias | Atención al usuario | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3.5% | 100% | 3.5% | 2.905%
|  | 7. Recibir y hacer seguimiento al manejo de las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios. | Atender en un 100% las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios | peticiones,quejas y reclamos atendidas y solucionadas x 100% | Atender y dar tramite a las PQR por los diferentes medios de atencion por canales electronicos y no electronicos y por el buzon de sugerencias | informe trimestral con medicion y analisis de las PQR. | Atención al usuario | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3.5% | 100% | 3.5% | 3.5%
[5 empty] | Hacer seguimiento semestral a las PQR realizadas por los usuarios | informe semestral. | Atención al usuario | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-02 | 2017-07-31
Implementar y mantener sistemas adecuados de gestión de calidad, de información, documental, de gestión ambiental y aplicativos en mejora de la prestación del servicio. | 5. Actualizar y modernizar la infraestructura tecnológica, gestionar tecnologías de la información. | 8. Continuar con la actualización tecnológica y la integración de los módulos misionales y de apoyo de los sistemas de información del ICFE. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Automatizacion de procedimientos X 100/procesos requeridos automatizacion | Elaboración del formulario para presentar en el CITI. | Formulario | Informática | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 3% | 100% | 3% | 2.94%
[5 empty] | Elaboración de requerimientos Técnicos para la reingenieria del módulo de Mantenimiento en SAIMF. | Documento Técnico | Informática | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31
[5 empty] | Elaboración de requerimientos técnicos para la implementacion de una solucion de inventarios. | Documento Técnico | Informática | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31
[5 empty] | Realización de informes de seguimiento a la reingenieria del módulo de Mantenimiento en SAIMF, una vez realizado el proceso contractual. | Informes trimestrales | Informática | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2017-04-02 | 2017-09-30
[5 empty] | Realización de informes de seguimiento a la implementacion de una solucion de inventarios. | Informes trimestrales | Informática | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2017-04-02 | 2017-09-30
[5 empty] | Elaboración de requerimientos técnicos para la adquisición de software de Diseño arquitectonico | Documento Técnico | Informática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Diligenciamiento de simuladores para la adquisición de licenciamiento de ofimatica | formularios diligenciados | Informática | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31
[5 empty] | Realización de Analisis de nuevos requerimientos en los módulos de los sistemas de Información. | Documento | Informática | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-10-01 | 2017-12-31
|  | 9. Realizar el mantenimiento a los software y hardware que posee la Entidad. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Mantenimientos realizados x 100 / mantenimientos programados | Elaboración de requerimientos Técnicos para el mantenimiento de la infraestructura tecnologia de la Entidad. | Documento Técnico | Informática | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 3% | 100% | 3% | 2.94%
[5 empty] | Realización del inventarios de los equipos intervenidos en el mantenimiento. | Inventario diligenciado por la empresa. | Informática | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-10-01 | 2017-12-31
[5 empty] | Entrega informe acorde a los cortes de pago del mantenimiento correctivo y preventivo de cada uno de los equipos intervenidos. | Acta de incio y actas de recibo a satisfacción. | Informática | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2017-04-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Elaboración de requerimientos Técnicos para el soporte y actualizaciones del Portal Web | Documento Técnico | Informática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaboración de Informes de Siguimiento del soporte y actualizaciones del Portal Web | Informes trimestrales | Informática | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2017-04-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Elaboración de requerimientos Técnicos para la renovación de soporte y actualizaciones aplicativo visión empresarial. | requerimientos Tecnicos para contratación | Informática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaboracion de estudios previos de prestadores de servicios para el soporte y mejoras del Sistema de Informacion SAIMF | Documento Técnico | Informática | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31
[5 empty] | Elaboración de requerimientos Técnicos para el soporte lógico de la infraestructura de servidores. | Documento Técnico | Informática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
|  | 10. Mantener segura la información en los sistemas de información. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas | Elaboración de requerimientos técnicos para la implementacion del una solucion de cifrado de información. | Documento Técnico | Informática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Elaboración de requerimientos técnicos para la renovación de licenciamiento y soporte de una solucion de Firewall y Antivirus. | Documento Técnico | Informática | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaboración de requerimientos técnicos para el seguimiento de las herramientas de Seguridad Informatica y continuidad del la implementación de las actividades requeridas para el SGSI. | Documento Técnico | Informática | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31
[5 empty] | Elaboracion de informes de supervisión al contrato de prestación de servicios para seguimiento y continuidad del SGSI. | Informes | Informática | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Realización de informes de seguimiento del adecuado funcionamiento de las herramientas de seguridad del ICFE. | Informes trimestrales | Informática | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
| 6. Establecer y desarrollar un sistema de Gestión Documental acorde con la normatividad vigente | 11. Continuar con el desarrollo del programa de Gestión Documental acorde con la normatividad vigente. | TRD y TVD establecidas | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Diseñar y estructurar el programa de gestión documental y formular la política de gestión documental. | Programa de gestion documental establecido | Archivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30 | 3% | 100% | 3% | 2.94%
[5 empty] | Construcción de las TRD y cuadros de clasificación documental, desarrollar la historia institucional y elaborar las tablas de valoración documental pertenecientes al Instituto. | Tablas de retencion y valoracion documental con los cuadros de clasificacion. | Archivo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
| 7. Implementar y mantener el sistema de gobierno en línea, establecer metodologías de eficiencia administrativa, transparencia y participación Ciudadana. | 12. Avanzar en la Implentación de la estrategia GEL en los ejes tematicos que se plantean y en los medios de acceso a la información pública. | Ejes tematicos implementados en un 100% | Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas | Establecer un cronograma acorde con las prioridades de la Entidad y las fechas limites de implementación de la estrategia de GEL. | Cronograma establecido | Planeación - Informatica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 3% | 100% | 3% | 2.94%
[5 empty] | Ejecutar el cronograma establecido para la implementación de la estrategia de GEL. | Ingorme del Cronograma ejecutado | Planeación - Informatica | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2017-04-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Realizar el análisis de los criterios implementados conforme el nuevo FURAG y diligenciar el avance logrado en 2016. | FURAG diligenciado en un 100% | Planeacion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
|  | 13. Establecer y hacer seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas del plan | Actividades desarrolladas x 100 / Actividades programadas | Establecer el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2017, incluido los riesgos de corrupción, de acuerdo con la normatividad vigente. | Plan establecido | Planeacion - Jefes que intervienen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
|  | 14. Presentar la Rendición de cuentas e informes según metodología del SIRECI, realizar la audiencia de Rendición de cuenta a la ciudadanía. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas | Diligenciar los formatos de rendición de la cuenta contractual trimestralmente según metodologia del SIRECI. | Formatos diligenciados | Contratos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Rendir la cuenta contractual trimestralmente según metodologia del SIRECI. | Certificado de envío. | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Rendir la cuenta de planes de mejoramiento semestralmente según metodologia del SIRECI | Certificado de envío. | Planeación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-02 | 2017-07-31
[5 empty] | Diligenciar los respectivos formatos de rendición de la cuenta de la vigencia, anualmente según metodologia del SIRECI | Formatos diligenciados | Planeación - Jefes que intervienen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-28
[5 empty] | Diligenciar los respectivos formatos de rendición de la cuenta de la vigencia, anualmente según metodologia del SIRECI | Formatos diligenciados | Financiera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-28
[5 empty] | Diligenciar los respectivos formatos de rendición de la cuenta de la vigencia, anualmente según metodologia del SIRECI | Formatos diligenciados | Atención al usuario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-28
[5 empty] | Diligenciar los respectivos formatos de rendición de la cuenta de la vigencia, anualmente según metodologia del SIRECI | Formatos diligenciados | Juridica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-28
[5 empty] | Diligenciar los respectivos formatos de rendición de la cuenta de la vigencia, anualmente según metodologia del SIRECI | Formatos diligenciados | Tecnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-28
[5 empty] | Diligenciar los respectivos formatos de rendición de la cuenta de la vigencia, anualmente según metodologia del SIRECI | Formatos diligenciados | Contratos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-28
[5 empty] | Diligenciar los respectivos formatos de rendición de la cuenta de la vigencia, anualmente según metodologia del SIRECI | Formatos diligenciados | Planeacion | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-28
[5 empty] | Rendir la cuenta de la vigencia anualmente según metodologia del SIRECI | certificado de envio. | Planeación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-28
[5 empty] | Realizar el plan de trabajo para adelantar la audiencia de rendición de cuenta a la ciudadania | Plan de Trabajo | Planeación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Desarrollar la audiencia de rendicion de cuenta a la ciudadania, elaborar el acta. | Acta de realización de la actividad | Planeación - Jefes que intervienen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
| 8. Mantener implementados los sistemas integrados de gestión y la integración de la planeación con la gestión. | 15. Hacer seguimiento al Plan de Acción y Plan SISTEDA de la vigencia 2017. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Objetivos evaluados x 100 / Total objetivos del plan de acción | Presentar el proyecto del plan de acción de la siguiente vigencia al Consejo Directivo para su aprobación. | Plan de acción aprobado. | Planeación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30 | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5%
[5 empty] | Ingresar el plan de acción al software "visión empresarial”. | Reporte del aplicativo. | Planeación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-28
[5 empty] | Realizar el seguimiento del cumplimiento de las tareas con los respectivos documentos soportes en el aplicativo y generar los respectivos reportes de avance del plan. | Reportes trimestral de seguimiento | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Presentar en los Consejos Directivos el avance trimestral del plan de acción. | Actas de consejo. | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Establecer el Plan SISTEDA para la vigencia de acuerdo con los parametros establecidos normativamente y alineado con el plan de accion de la Entidad. | Plan SISTEDA | Planeación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31
[5 empty] | Realizar las reuniones del Comité Institucional de desarrollo administrativo acorde con la normatividad aplicable. | Actas de reunión trimestrales | Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  | 16. Mantener implementados integralmente y conformes los sistemas de gestión de calidad, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Medio Ambiente de acuerdo con las normas tecnicas de cada uno. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas | Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas | Realizar las revisiones por la Dirección una vez evaluado el SGC. | Actas de revision por la direccion | Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 3% | 100% | 3% | 2.4% | Para el segundo semestre no se contó con el profesional con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo señala la Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017 emitida por el Ministerio del Trabajo, esto porque en la planta de personal no se cuenta con una persona con este perfil ni se contó con presupuesto por el rubro de Servicios Personales indirectos para contratarlo.
[5 empty] | Evaluar los procesos de la entidad en auditoria interna | Informe de Auditoría Interna | Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30
[5 empty] | Evaluar los procesos de la entidad en auditoria del ente certificador. | Informe de Auditoría del Ente Certificador | Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-10-01 | 2017-12-30
[5 empty] | Consolidar y realizar seguimiento al Mapa de Riesgos | Informe semestral de Seguimiento | Gestión Integral | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-02 | 2017-09-30
[5 empty] | Consolidar y realizar seguimiento al Manual de Indicadores de la Entidad | Informe semestral de Seguimiento | Gestión Integral | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-02 | 2017-09-30
[5 empty] | Conformar el Plan de Mejoramiento y establecer las acciones de mejora con los reponsables de los procesos involucrados resultado de la Auditoría del ente certificador y realizar seguimiento | Plan de Mejoramiento e informes de seguimiento | Gestión Integral | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-02 | 2017-09-30
[5 empty] | Generar la Matriz de impactos ambientales y el respectivo Plan de Control Impactos ambientales. | matriz de impactos ambientales | Gestión Integral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31
[5 empty] | Generar el Plan de Manejo ambiental para la vigencia 2017 | Plan de Manejo Ambiental | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Consolidar y generar Informes de Seguimiento del Plan Estratégico Sectorial en Gestión Ambiental aplicable a la entidad. | Informes de Seguimiento | Gestión Integral | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30
[5 empty] | Implementar el Programa de Medicina Preventiva y del trabajo. | Informe semestral | Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales y sus formatos | Procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento de inmunizacion de personal y sus respectivos formatos | Procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento atencion de primeros auxilios | Procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento sistemas de vigilancia epidemiologica, incluye planes PVE | planes PVE | Gestión Integral | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento promocion y prevencion de la salud | procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Implemantar el Programa de reubicacion laboral y control. | Informe semestral | Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30
[5 empty] | Actualizar el reglamento de higiene y seguridad industrial | Informe semestral | Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30
[5 empty] | Implemantar el Programa higiene Industrial. | Informe semestral | Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30
[5 empty] | Implemantar el programa de Seguridad Industrial. | Informe semestral | Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento señalizacion y demarcacion de areas. | Procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento manejo seguro de tareas | Procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento programa de elementos de proteccion personal | Procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento inspecciones de seguridad | Procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento investigacion y analisis de accidente de trabajo | Procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento investigacion y analisis de enfermedades de origen profesional | Procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento preparacion y respuesta ante emergencias incluye planes de emergencia | planes de emergencia | Gestión Integral | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Procedimiento simulacros y planes de proteccion | Procedimiento | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Elaborar el Plan de continuidad y contingencia | Plan | Gestión Integral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-04-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Implemantar el programa de Seguridad vial. | Informe semestral | Gestión Integral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30
[5 empty] | Conformación del COPASST y generar actas mensuales del COPASST | Actas COPASST | Gestión Integral | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
Obtener y administrar recursos económicos para inversión y funcionamiento, incrementando la productividad y mejorando la prestación del servicio. | 9. Obtener recursos de apoyos económicos por convenios para ser invertidos en los proyectos misionales. | 17. Solicitar recursos por convenios y desarrollar proyectos de construcción y mantenimiento de viviendas fiscales, con los recursos que se asignen. | Tramitar el100% de las necesidades | Tramites y/o solicitudes realizadas x 100 / Tramites y7o solicitudes requeridos | Gestionar apoyos por convenios de acuerdo con el recurso que se destine por Hidrocarburos y por FDN. | Informe trimestral de solicitudes realizadas | Técnica - Planeación | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-02-02 | 2017-06-30 | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.25% | No se recibieron apoyos por Fondo de Defensa Nacional ni por Hidrocarburos.
[5 empty] | Tramitar en conjunto con el coordinador financiero solicitudes de excedentes financieros, vigencias futuras y apoyos por convenios. | Informe trimestral de solicitudes realizadas | Financiera - Planeación | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2017-02-02 | 2017-09-30
| 10. Realizar la gestión administrativa y financiera de la Entidad optimizando los recursos. | 18. Ejecutar, actualizar y hacer seguimiento al plan de adquisiciones de la vigencia 2017. | Ejecutar el 100% el Plan anual de adquisiciones | Actividades realizadas de actualizacion y ejecucion x 100 / Actividades a realizarce | Implementar el SECOP II, de acuerdo con los parametros y tiempos establecidos por Colombia Compra Eficiente. | Informe trimestral del avance de la implementación del SECOP II | Contratos | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2017-02-02 | 2017-09-30 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Publicar el plan anual de adquisiciones en la pagina del SECOP y las actualizaciones que se realicen al mismo | Plan anual de adquisiciones en el SECOP | Contratos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-06-30
[5 empty] | Realizar el cargue de los procesos contractuales al Plan Anual de Adquisiciones y hacer cruce de actualización con Presupuesto y Planeación. | Reunión trimestral Actas de seguimiento | Contratos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Hacer la entrada y la salida de los materiales y suministros en el Almacén de acuerdo con los requerimientos | Informe trimestral del estado del inventario en el Almacén | Almacén | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Depurar los elementos cargados a las dependencias del Instituto, que por tiempo de servicio hayan cumplido su vida útil y no presten ningún servicio; así como realizar los reintegros y traslados a que haya lugar durante la vigencia. | Informe trimestral de depuración de cada dependencia. | Almacén | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  | 19. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2018. | Anteproyecto de presupuesto elaborado | Presupuesto asignado a la Entidad en la Ley de presupuesto para funcionamiento e inversión | Conformar con el coordinador financiero el Anteproyecto de Presupuesto del 2018 siguiendo los parámetros establecidos por el MHCP, presentarlo para su aprobación ante las respectivas instancias. | Anteproyecto elaborado | Planeación - Financiera - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Ingresar el Anteproyecto de Presupuesto en el SIIF. | Anteproyecto ingresado en el SIIF. | Planeación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31
[5 empty] | Presentar las enmiendas al anteproyecto de presupuesto de acuerdo con los parametros establecidos | Documentos de enmiendas | Planeación | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017-07-01 | 2017-09-30
|  | 20. Gestionar el cobro de la cartera de la Entidad. | Mantener como mínimo en un 10% la cartera. | Promedio de la cartera al final de la vigencia menos el Promedio de la cartera al inicio de la vigencia x 100 / Promedio de la cartera al inicio de la vigencia | Elaborar las cuentas de cobro de forma mensual y realizar la conciliacion con el area contable de la entidad. | Conciliacion | Cartera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3% | 100% | 3% | 2.94%
[5 empty] | Informe trimestral del estado de la cartera verificacando el porcentaje de reucperacion | Informe | Cartera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  | 21. Realizar la gestión del cobro y pago de servicios públicos, establecer el plan de independización de los mismos para la vigencia. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas. | Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas | Establecer el plan de independizacion de servicios publicos de acuerdo con las necesidades y el presupuesto asignado para la vigencia | Plan de independización | Servicios Públicos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Tramitar los pagos de las facturas de servicios públicos de las viviendas que durante la vigencia tengan cambio de usuario | Facturas de cobro de las diferentes empresas de servicios publicos | Servicios Públicos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  | 22. Ejecutar el plan establecido para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera de acuerdo con la normatividad vigente. | Ejecutar el 100% de las actividades programadas. | Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas | Realizar el seguimiento a las actividades establecidas a cada una de las depencencias en el plan de trabajo de la firma asesora para la implementacion de las NIIF del sector publico. | Informe trimestral | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Recepcionar de las diferentes dependencias la informacion acorde con el nuevo marco normativo y las politicad definidas por la Entidad, al cierre del periodo para la vigencia | Informe final de cumplimiento de las dependencias | Contabilidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  | 23. Realizar el reconocimiento y revelación del proceso contable generando estados Financieros, informes y reporte contable con base en las normas de la CGN. | Realizar el 100% de la gestión contable | Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas | Actualizar los registros contables de los inventarios en los estados financieros de acuerdo con la información suministrada por el Almacen. | Informe trimestral | Contabilidad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Gestionar eficientemente el tratamiento de la información contable para elaborar y presentar los estados financieros de acuerdo a la contabilidad pública, teniendo en cuenta requisitos y plazos. | Balance general estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. | Contabilidad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Ejercer un manejo adecuado referente a la presentación de la partes impositiva de acuerdo a los plazos impuesto de renta, información exógena, impuesto de industria y comercio, retención en la fuente. | Informe trimestrales de declaraciones, archivos DIAN según vencimiento. | Contabilidad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  | 24. Adelantar la gestión financiera mediante el SIIF Nación II, dando respuesta e información de manera oportuna. | Realizar el 100% de la gestión financiera | Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas | Elaborar y presentar de manera oportuna y de conformidad a la normatividad, los acuerdos y modificaciones presupuestales a que haya lugar. | Informe trimestral. | Presupuesto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Elaborar, consolidar y presentar los informes de la gestión financiera de la entidad, de manera oportuna a las partes interesadas; contables, presupuestales y de tesorería. | Informe trimestral. | Financiera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Efectuar los pagos oportunamente, manteniendo un flujo de caja suficiente. | Informe trimestral. | Tesoreria | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Efectuar los traslados de los recursos de la entidad que ingresan a las cuentas bancarias, a la cuenta unica nacional, de manera oportuna. | Informe trimestral. | Tesoreria | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Desagregar la resolución del PAC a quinto nivel y designar la afectación a la dependencia en el aplicativo SIIF Nación II. | Informe trimestral. | Presupuesto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Parametrizar en el aplicativo SIIF Nación II la distribución del cupo PAC inicial con apropiación asignada a dependencia. | Reporte trimestral | Tesoreria | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Expedir de manera oportuna y correcta los certificados de disponibilidad presupuestal a través del aplicativo SIIF Nación II. | Informe trimestral de Certificados emitidos | Presupuesto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Expedición de los registros presupuestales a través del aplicativo SIIF Nación II. | Informe trimestral de registros emitidos | Presupuesto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Obligar los compromisos a través del aplicativo SIIF Nación II. | Informe trimestral de obligaciones realizadas | Contabilidad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal y presentar al Director su avance cuando este sea requerido | Informe trimestral de ejecución presupuestal | Presupuesto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Efectuar los pagos de acuerdo con la programación establecida y los cupo PAC. | Informe trimestral de de Ordenes de pagos realizados | Tesoreria | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  | 25. Realizar la gestión Jurídica de la entidad, optimizando los tiempos en los procesos | Realizar el 100% de la gestión jurídica | Actividades realizadas x 100 / Actividades a realizarce | Dar respuesta a los derechos de petición, demandas, tutelas y conceptos jurídicos. | Informe trimestral | Juridica | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
|  | 26. Gestionar los asuntos disciplinarios de la entidad, optimizando los tiempos en los procesos | Realizar el 100% de la gestión disciplinaria | Actividades realizadas x 100 / Actividades a realizarce | Impulsar de forma oportuna los procesos e investigaciones disciplinarias de la entidad. | Informes trimestrales autos, fallos y demás actuaciones procesales. | Disciplinarios | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Realizar las audiencias que se presenten con los usuarios de vivienda fiscal. | Informe trimestral | Disciplinarios | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Dar respuesta a las peticiónes, solicitudes y/o reclamos allegadas por los usuarios a la entidad. | Informe trimestral | Disciplinarios | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  | 27. Realizar oportunamente los pagos de los gravámenes de las viviendas fiscales. | Pagos de gravámenes hechos en un 100% | Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas | Solicitar a las seccionales los recibos para el pago de los impuestos prediales | Informe de solicitudes de recibos de pagos. | Finca Raíz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Realizar los pagos de los impuestos prediales evidenciandolos con recibos de facturación | Informe de los pagos realizados durante del primer trimestre. | Finca Raíz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Realizar el cronograma de trabajo con el fin de efectuar los avaluos durante la vigencia de acuerdo con la normatividad aplicable. | Presentación del cronograma | Finca Raíz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
[5 empty] | Realizar los avaluos comerciales de los predios de acuerdo con la normatividad vigente | Informe trimestral de avaluo comercial. | Finca Raíz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  | 28. Mantener disponible el parque automotor y prestar el servicio de manera efectiva. | Mantener en un 100% disponible el parque automotor | Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas | Realizar el cronograma de mantenimiento de los vehículos del parque automotor y verificar su ejecución. | Cronograma de mantenimiento e informe trimestral de mantenimientos realizados. | Transportes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5%
[5 empty] | Realizar la programación diaria del servicio de transportes para el personal de funcionarios del ICFE. | Informes trimestrales del servicio. | Transportes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
Incrementar la competitividad y brindar bienestar a los funcionarios de la entidad. | 11. Administrar el personal de la Entidad, desarrollar programas de bienestar y planes de capacitación. | 29. Elaborar y ejecutar el Plan de Bienestar y el programa de Capacitación para la Vigencia de 2017. | Plan de Bienestar y programa de Capacitación adecuados | Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas | Establecer y ejecutar el Plan de Capacitación de acuerdo a las necesidades y la normatividad aplicable. | Informe trimestral | Talento Humano | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Establecer y ejecutar el plan de bienestar, ajustarlo de acuerdo a necesidades. | Informe trimestral | Talento Humano | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31
|  | 30. Evaluar el Desempeño de los empleados, establecer los acuerdos de gestión de la Alta Dirección de acuerdo con las normas vigentes. | Personal evaluado y acordado sus objetivos en un 100% | Personal evaluado y acordado sus objetivos x 100 / Total de empleados publicos | Solicitar las evaluaciones semestrales a los jefes de dependencia que tengan personal de carrera administrativa a su cargo y los empleados publicos seran evaluados anualmente, archivarlas | Formatos diligenciados y evaluados. | Talento Humano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2017-01-02 | 2017-09-30 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Apoyar a la Dirección en conjunto con la oficina de planeación, en el establecimiento y el seguimiento de los acuerdos de gestión entre el Director con los Subdirectores, de acuerdo con la metodología establecida por el DAFP. | Acuerdos de gestión establecidos y medidos | Talento Humano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-02-01 | 2017-04-30
|  | 31. Planear el recurso humano, vacantes, vacaciones, clima organizacional y actualizar el manual de funciones. | Mantener un ambiente laboral adecuado | Actividades realizadas x 100 / Actividades programadas | Determinar el estado y tomar acciones que mejoren el Clima organizacional de la Entidad | Informe semestral de actividades realizadas. | Talento Humano | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017-04-02 | 2017-12-31 | 3% | 100% | 3% | 3%
[5 empty] | Establecer el plan Anual de vacantes de acuerdo con las directrices impartidas por el MDN y la CNSC. | Plan establecido anual | Talento Humano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | 2017-03-31
[5 empty] | Registrar permanentemente en el SIGEP la informacion referente a los empleados del Instituto. | Informe semestral de actividades realizadas. | Talento Humano | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017-04-02 | 2017-12-31
TOTAL OBJETIVOS GENERALES: 4 |  | TOTAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 11 |  |  | TOTAL ACTIVIDADES: 31 |  | TOTAL TAREAS: | 148 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 97.18%
Elaboró : Planeacion ICFE / ene 2017