## FR
|  |  | FORMATO | [6 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [6 empty] | Versión: 2
Vigente a partir de: 21 de noviembre de 2022
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Ajustar el manual de funciones y competencias conforme a las directrices vigentes. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Manual de funciones actualizado | Se presenta evidencia de cumplimiento el proyecto de manual de funciones, el cual se encuentra en espera de aprobación por parte de la Secretaría General del MDN
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Realizar informe Anual de cumplimiento de los Planes establecidos en el Decreto 612 para la dimensión de Talento Humano: Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Vacantes y Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de cumplimiento con reporte de la Suite Visión Empresarial | Se presenta evidencia de cumplimiento en la herramienta Suite Visión Empresarial
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Elaborar el análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Análisis de Cargas Laborales para el proceso de atención al usuario | Se adjunta estudio de cargas laborales efectuado
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Implementar el modelo de cultura organizacional para promover la calidad y el clima organizacional, articulando todos los modelos referenciales. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de implementación del modelo | Se presenta documento el cual contiene la estrategia formulada para el modelo de cultura organizacional de la Entidad
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Formular una idea de mejora en la Suite Visión Empresarial, en la cual se diseñe una herramienta de aprendizaje organizacional en la transformación cultural. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Idea de mejora reportada en la Suite Visión Empresarial | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Realizar un diagnóstico relacionado con la cultura organizacional de la entidad. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Informe diagnóstico de cultura organizacional | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Implementar canales de denuncia frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés | 2023-04-03 | 2023-06-29 | Dentro del Limite | Formato Declaración de Conflicto de Intereses | Se adjunta formato registrado en el Sistema de Gestión
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Difundir los canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, declaración de impedimentos y recusaciones | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Evidencia socialización formato de Conflicto de Intereses | Se adjunta soporte de socialización
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Definir de un área responsable o grupo de trabajo para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Acto administrativo de cambio de funciones | Se adjunta procedimiento registrado en el Sistema de Gestión
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Identificar los riesgos de fraude y corrupción con base en el análisis de las diferentes formas que puedan presentarse en la entidad. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Matriz de Riesgo 2023 | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Informe diagnóstico inicial de Integridad | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Generar espacios trimestrales de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Actas de reunión | Se adjuntan las evidencias trimestrales de las actividades efectuadas
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Realizar evaluación y seguimiento de resultados de la implementación del Código de Integridad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe Anual de Integridad | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Planeación Institucional | Formular el Plan de Acción 2023, en el cual se evidencien los objetivos estratégicos, que se constituyen en los propósitos o logros que la entidad espera alcanzar en el mediano y largo plazo. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan de acción 2023 | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Planeación Institucional | Formular los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Planes Decreto 612 | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Planeación Institucional | Formular los indicadores, necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Indicadores de Gestión 2023 | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Planeación Institucional | Formular los lineamientos para la gestión del riesgo que defina el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Matriz de Riesgo 2023 | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Planeación Institucional | Realizar un seguimiento anual a la ficha técnica indicadores de la entidad | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final seguimiento a Indicadores de Gestión | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Constituir reservas presupuestales en la vigencia, inferiores al 2% del presupuesto de funcionamiento. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Reservas presupuestales constituidas | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Garantizar el cupo de pagos de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de ejecución presupuestal | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Elaborar y aprobar el anteproyecto de presupuesto. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2024 | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Ejecutar el presupuesto de la vigencia, contemplando acciones que mitiguen posibles modificaciones en la ejecución por casos fortuitos | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Ejecución Presupuestal | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Establecer en la formulación del Plan Anual de Adquisiciones, metas alcanzables en el marco de la austeridad del gasto, enfocadas a los rubros relacionados con tiquetes y viáticos | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan Anual de Adquisiciones | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Compras y Contratación Pública | Revisar y actualizar del Manual de Contratación de la Entidad. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Manual de Contratación actualizado | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Compras y Contratación Pública | Realizar capacitación en supervisión de contratos a los servidores públicos que ejercen este rol | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Actas de reunión | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Compras y Contratación Pública | Realizar informe de contratación de la vigencia, indicando desagregación por modalidades y tipo de persona | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Contratación de la vigencia | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Compras y Contratación Pública | Actualizar el procedimiento de contratación, adoptando los lineamientos de la Presidencia de la República, en cuanto a integridad y transparencia en la contratación pública. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Procedimiento de contratación actualizado | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Compras y Contratación Pública | Diligenciar formulario de formalización laboral del DAFP, desagregando la contratación del primer semestre de la vigencia | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Formulario DAFP diligenciado | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Hacer seguimiento a la implementacion de una política para el uso de bienes con material reciclado | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe final seguimiento a la Política de uso de bienes con material reciclado | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión SIG, articulando sus procesos para dar cumplimiento a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y demás normatividad legal aplicable. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final plan de trabajo SIG 2023 | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar los indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos en la medición y seguimiento del desempeño. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de indicadores formulados en la Suite Visión Empresarial | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar factores contables y financieros que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Resultados Indicadores Financieros | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar una estratégia de actualización de los procedimientos que presentan obsolescencia en el SIG | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de actualización de documentos del SIG | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Actualizar catálogo de servicios de TI | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Catalogo de servicios de TI | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, sesiones dirigidas a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en Tecnologías de la Información. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan Institucional de Capacitación con componente TIC | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Participar en las jornadas de socialización y/o promoción del uso del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital convocadas por MINTIC | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de capacitación | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Idea de mejora e innovación enfocada a ejercicios de Innovación abierta, reportada en la Suite Visión Empresarial | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Actualizar equipamiento computacional y ofimático (Licencias de Uso) | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Contrato y relaciòn de ingreso a inventario de activos | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Garantizar la totalidad de criterios de accesibilidad web (nivel A y AA), así como criterios de usabilidad web en el portal web de la entidad | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Proyecto de inversión en fase de formulación | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Aprobar e implementar el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Informe soportes contratados | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Seguridad y Privacidad de la Información | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Definir y aplicar una guía de estilo en el desarrollo de sistemas de información e incorporar especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el MinTIC | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Guía de desarrollo de Sistemas de Información | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los desarrollos de software de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe Final Profesional en Ingeniería para estructuración del PETI Cuatrienal - Proyecto PETI Cuatrienal Radicado en MDN | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Desarrollar campañas de concientización en temas de seguridad de la información específicas para los diferentes roles dentro de la entidad | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Pieza Gráfica | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Realizar las copias de respaldo de información con una periodicidad definida y pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Soporte de Backups de respaldo en el grupo de informática | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Establecer procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Procedimiento incluído en el SIG | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informes de simulacros realizados | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Defensa jurídica | Formular las actividades de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Comité de Conciliación | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan de trabajo anual del Comité de Conciliación | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Defensa jurídica | Elaborar y adoptar la política del daño antijurídico | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Política de daño antijurídico | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Defensa jurídica | Desplegar estratégias que permitan mejorar los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento continuo en cuanto a la defensa jurídica de la Entidad | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Defensa Técnica de la Entidad para la Vigencia | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Defensa jurídica | Implementar modelo óptimo de gestión Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Implementación del Modelo óptimo de gestión de la ANDJE | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Defensa jurídica | Asistir a las jornadas de capacitación sobre el Sistema eKOGUI que programa la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe asistencia a jornadas de capacitación | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Servicio al ciudadano | Realizar el portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Portafolio de oferta institucional | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Servicio al ciudadano | Requerir a los servidores públicos el certificado del Curso virtual de Lenguaje Claro | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de cumplimiento curso de lenguaje claro | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Servicio al ciudadano | Gestionar capacitación para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios. (poblaciones como desplazados, NNA, embarazadas, LGBTIQ+,, discapacitados) | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Acta de reunión - Capacitación Competencias de atención al Ciudadano | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Servicio al ciudadano | Actualizar y socializar el procedimiento Gestiòn de PQRSDF, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Defensa Nacional | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Procedimiento incluído en el SIG | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Racionalización de trámites | Establecer plan de trabajo para el cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan de trabajo Estratégia de Racionalización de Trámites aprobado | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Racionalización de trámites | Realizar el seguimiento al cumplimiento estrategia de racionalización de trámites. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de cumplimiento Estratégia de Racionalización de Trámites | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Racionalización de trámites | Realizar la difusión de los resultados de la estrategia de racionalización de trámites. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Pieza Gráfica Difusión de resultado final Estratégia de Racionalización de Trámites | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Racionalización de trámites | Actualizar la información general de trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Reporte plataforma SUIT | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de los sistemas de información. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de consultoría | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Racionalización de trámites | Incluir características en los sistemas de información de la entidad que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe digitalización del trámite de viviendas en Control Doc | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Desarrollar funciones para fortalecer la relación con el ciudadano según resolución No. 667 de 2018 (Sector Función Pública) sobre competencias funcionales de las áreas o procesos transversales | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Directiva de participación ciudadana | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Involucrar a la ciudadanía y grupos de valor e interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Pieza gráfica | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, evidenciando los resultados de la Gestión de la vigencia 2022 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | Dentro del Limite | Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar evaluación y seguimiento de resultados de la estrategia de participación ciudadana | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final estratégia de participación ciudadana | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos (ESAP, DAFP, Ministerio del Interior, entre otros). | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe Capacitación a Grupos Sociales Objetivo | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Idea de mejora reportada en la Suite Visión Empresarial | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final estratégia de participación ciudadana | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Permitir que la entidad promueva una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe final estratégia de participación ciudadana | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | EvaluacióndeResultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento e Institucionales (Plan Estratégico, Plan de Acción e Indicadores de Gestión Institucional). | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Reporte cumplimiento Suite Visión Empresarial | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Capacitar al comité de seguridad vial y reorganizar el programa de seguridad vial en referencia a las necesidades del ICFE (SGSST - Programa de Seguridad Vial) | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe de capacitación | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | EvaluacióndeResultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Generar alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones por parte del área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe autoevaluación de la Gestión III Trimestre | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | EvaluacióndeResultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar la memoria institucional. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Lecciones aprendidas y buenas practicas | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | EvaluacióndeResultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Aplicar una herramienta de medición del índice de satisfacción y percepción en la calidad del servicio, analizando los resultados obtenidos. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de resultados medición índice | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar en el portal web, el componente de datos abiertos del ITA | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Link datos abiertos en el portal web | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecer las categorias y subcategorías de la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública en la pagina web de la Entidad | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Link Portal Web ITA | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Apoyar los procesos de comunicación interna de la entidad para conservar su memoria institucional. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Guía de Gestión del Conocimiento incluída en el SIG | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Realizar seguimiento a implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Informe de seguimiento al SIC | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Realizar seguimiento semestrar a la articulación de la gestión documental con la política de gestión ambiental | 2023-05-02 | 2023-07-31 | Dentro del Limite | Informe de seguimiento articulación Gestión Documental - Política Ambiental | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Capacitar a las áreas de trabajo en organización de archivos, alistamiento de transferencias primarias, aplicación de disposición final teniendo en cuenta la TRD | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Acta de Reunión - Capacitación Instrumentos Archivisticos | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe de monitoreo al archivo fisico de la Entidad | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para la infraestructura física requerida para la adecuada gestión documental. | 2023-02-01 | 2023-04-28 | Dentro del Limite | Plan Anual de Adquisiciones | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe Eliminación de documentos | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual y ejecución acciones para evitar la pérdida de conocimiento. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan de mitigación de fuga de conocimiento | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en la carpeta de evidencias para el segundo trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Documentar la memoria institucional de fácil acceso (buenas prácticas, lecciones aprendidas, construir sobre lo construido) | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Tableros de Conocimiento Tácito y Explícito | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Documentar buenas prácticas de la entidad que permitan fortalecer los procesos de aprendizaje organizacional y la cultura de compartir y difundir el conocimiento. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de cumplimiento plan de mitigación de fuga del conocimiento | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Desarrollar actividades de innovación (procesos de ideación, creación o validación con el personal) | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Idea de mejora e Innovación reportada en la Suite Visión Empresarial | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Procedimiento Gestión del Conocimiento incluído en el SIG | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Diseñar mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Guía Gestión del Conocimiento incluída en el SIG | Se registra cumplimiento según reporte de la Suite Visión Empresarial, adjuntando soporte en el reporte de tareas cumplidas donde reposa su correspondiente documento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | ControlInterno | Control Interno | Realizar la ejecución y seguimiento del plan anual de auditoría del ICFE | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final Plan Anual de Auditoria | Se remite oficio requiriendo el nombramiento del Jefe de Control Interno, toda vez que la Entidad cuenta con el puesto vacante desde el mes de junio de 2023
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | ControlInterno | Control Interno | Publicar la documentación (actas) del Comité Institucional de Control Interno | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Link Publicación de actas en el portal web | Se remite oficio requiriendo el nombramiento del Jefe de Control Interno, toda vez que la Entidad cuenta con el puesto vacante desde el mes de junio de 2023
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | ControlInterno | Control Interno | Hacer seguimiento, por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, a la apropiación de los valores y principios del servicio público | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final de Control Interno | Se remite oficio requiriendo el nombramiento del Jefe de Control Interno, toda vez que la Entidad cuenta con el puesto vacante desde el mes de junio de 2023
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | ControlInterno | Control Interno | Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en la entidad que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, alineado al MECI | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe de mitigación de riesgos de corrupción | Se remite oficio requiriendo el nombramiento del Jefe de Control Interno, toda vez que la Entidad cuenta con el puesto vacante desde el mes de junio de 2023
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | ControlInterno | Control Interno | Implementar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización de la política de integridad para su apropiación por parte de la servidores de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de despliegue campañas de sensibilización | Se remite oficio requiriendo el nombramiento del Jefe de Control Interno, toda vez que la Entidad cuenta con el puesto vacante desde el mes de junio de 2023
Elaborado por: RAUL ATEHORTUA PUERTA | [5 empty] | Aprobado por: TC ERNESTO MEJIA ARAQUE
Cargo: Asesor de Planeación | [5 empty] | Cargo: Director General
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía | Talento humano | Planeación Institucional | [6 empty] | Si
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | [6 empty] | No
Agencia Logística de las Fuerzas Militares | Gestión con Valores para Resultados | Talento humano
Hospital Militar Central | Evaluación de Resultados | Integridad
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares | Control Interno | Servicio al ciudadano
Dirección General Marítima DIMAR |  | Participación ciudadana en la gestión pública
Fuerza Aérea Colombiana |  | Racionalización de trámites
Industria Militar de Colombia INDUMIL |  | Archivos y Gestión documental
Ejercito Nacional |  | Gobierno digital
Comando General de las Fuerzas Militares |  | Seguridad digital
Sociedad Hotelera Colombiana S.A. |  | Defensa jurídica
Armada Nacional |  | Gestión del conocimiento y la innovación
Policía Nacional |  | Control interno
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada |  | Mejora normativa
Defensa Civil Colombiana |  | Gestión de la información estadística
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales |  | Compras y Contratación Pública
Ministerio de Defensa Nacional - UGG
Club Militar
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito
Dirección General de Sanidad Militar
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa
Justicia Penal Militar - JPM
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia
Note on D5: CT. Sandra Milena Toro Villa: Se debe relacionar el consecutivo de cada actividad y debe iniciar su redacción con el verbo rector
Note on E5: CT. Sandra Milena Toro Villa: DD/MM/AA
Note on H5: CT. Sandra Milena Toro Villa: Establecer una evidencia especifica y coherente con el objetivo de la actividad
Note on I5: CT. Sandra Milena Toro Villa: relacionar la información especificar información asociada a la evidencia establecida que permita la verificación de cumplimiento en tiempos y entregables
Note on J5: CT. Sandra Milena Toro Villa: Columnas K y L son diligenciadas de manera exclusiva por la DPP-GVP

## FR (2)
|  |  | FORMATO | [6 empty] | Página 1 de 1
Código: DP-F-036
|  |  | PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG SECTORIAL | [6 empty] | Versión: 2
Vigente a partir de: 21 de noviembre de 2022
NOMBRE DE LA FUERZA Y/O ENTIDAD | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN A LA CUAL CORRESPONDE LA POLÍTICA | NOMBRE DE LA POLÍTICA | ACTIVIDADES PRIORIZADAS (Numeradas) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | EVIDENCIA Y/O ENTREGABLE | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGABLE | VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DPP-GVP | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO- GRUPO GESTIÓN Y VALOR PÚBLICO
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Ajustar el manual de funciones y competencias conforme a las directrices vigentes. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Manual de funciones actualizado
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Realizar informe Anual de cumplimiento de los Planes establecidos en el Decreto 612 para la dimensión de Talento Humano: Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Vacantes y Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de cumplimiento con reporte de la Suite Visión Empresarial
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Elaborar el análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Análisis de Cargas Laborales para el proceso de atención al usuario
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Implementar el modelo de cultura organizacional para promover la calidad y el clima organizacional, articulando todos los modelos referenciales. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de implementación del modelo
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Formular una idea de mejora en la Suite Visión Empresarial, en la cual se diseñe una herramienta de aprendizaje organizacional en la transformación cultural. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Idea de mejora reportada en la Suite Visión Empresarial
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Realizar un diagnóstico relacionado con la cultura organizacional de la entidad. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Informe diagnóstico de cultura organizacional
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Implementar canales de denuncia frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés | 2023-04-03 | 2023-06-29 | Dentro del Limite | Formato Declaración de Conflicto de Intereses
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Difundir los canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, declaración de impedimentos y recusaciones | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Evidencia socialización formato de Conflicto de Intereses
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Definir de un área responsable o grupo de trabajo para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Acto administrativo de cambio de funciones
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Identificar los riesgos de fraude y corrupción con base en el análisis de las diferentes formas que puedan presentarse en la entidad. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Matriz de Riesgo 2023
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Informe diagnóstico inicial de Integridad
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Generar espacios trimestrales de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Actas de reunión
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Integridad | Realizar evaluación y seguimiento de resultados de la implementación del Código de Integridad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe Anual de Integridad
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Planeación Institucional | Formular el Plan de Acción 2023, en el cual se evidencien los objetivos estratégicos, que se constituyen en los propósitos o logros que la entidad espera alcanzar en el mediano y largo plazo. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan de acción 2023
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Planeación Institucional | Formular los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Planes Decreto 612
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Planeación Institucional | Formular los indicadores, necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Indicadores de Gestión 2023
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Planeación Institucional | Formular los lineamientos para la gestión del riesgo que defina el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Matriz de Riesgo 2023
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Planeación Institucional | Realizar un seguimiento anual a la ficha técnica indicadores de la entidad | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final seguimiento a Indicadores de Gestión
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Constituir reservas presupuestales en la vigencia, inferiores al 2% del presupuesto de funcionamiento. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Reservas presupuestales constituidas
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Garantizar el cupo de pagos de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de ejecución presupuestal
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Elaborar y aprobar el anteproyecto de presupuesto. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2024
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Ejecutar el presupuesto de la vigencia, contemplando acciones que mitiguen posibles modificaciones en la ejecución por casos fortuitos | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Ejecución Presupuestal
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Establecer en la formulación del Plan Anual de Adquisiciones, metas alcanzables en el marco de la austeridad del gasto, enfocadas a los rubros relacionados con tiquetes y viáticos | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan Anual de Adquisiciones
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Compras y Contratación Pública | Revisar y actualizar del Manual de Contratación de la Entidad. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Manual de Contratación actualizado
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Compras y Contratación Pública | Realizar capacitación en supervisión de contratos a los servidores públicos que ejercen este rol | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Actas de reunión
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Compras y Contratación Pública | Realizar informe de contratación de la vigencia, indicando desagregación por modalidades y tipo de persona | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Contratación de la vigencia
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Compras y Contratación Pública | Actualizar el procedimiento de contratación, adoptando los lineamientos de la Presidencia de la República, en cuanto a integridad y transparencia en la contratación pública. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Procedimiento de contratación actualizado
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | Compras y Contratación Pública | Diligenciar formulario de formalización laboral del DAFP, desagregando la contratación del primer semestre de la vigencia | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Formulario DAFP diligenciado
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Hacer seguimiento a la implementacion de una política para el uso de bienes con material reciclado | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe final seguimiento a la Política de uso de bienes con material reciclado
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión SIG, articulando sus procesos para dar cumplimiento a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y demás normatividad legal aplicable. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final plan de trabajo SIG 2023
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar los indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos en la medición y seguimiento del desempeño. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de indicadores formulados en la Suite Visión Empresarial
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar factores contables y financieros que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Resultados Indicadores Financieros
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar una estratégia de actualización de los procedimientos que presentan obsolescencia en el SIG | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de actualización de documentos del SIG
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Actualizar catálogo de servicios de TI | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Catalogo de servicios de TI
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, sesiones dirigidas a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en Tecnologías de la Información. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan Institucional de Capacitación con componente TIC
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Participar en las jornadas de socialización y/o promoción del uso del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital convocadas por MINTIC | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de capacitación
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Idea de mejora e innovación enfocada a ejercicios de Innovación abierta, reportada en la Suite Visión Empresarial
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Actualizar equipamiento computacional y ofimático (Licencias de Uso) | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Contrato y relaciòn de ingreso a inventario de activos
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Garantizar la totalidad de criterios de accesibilidad web (nivel A y AA), así como criterios de usabilidad web en el portal web de la entidad | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Proyecto de inversión en fase de formulación
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Aprobar e implementar el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Informe soportes contratados
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Seguridad y Privacidad de la Información
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Definir y aplicar una guía de estilo en el desarrollo de sistemas de información e incorporar especificaciones y lineamientos de usabilidad definidos por el MinTIC | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Guía de desarrollo de Sistemas de Información
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los desarrollos de software de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe Final Profesional en Ingeniería para estructuración del PETI Cuatrienal - Proyecto PETI Cuatrienal Radicado en MDN
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Desarrollar campañas de concientización en temas de seguridad de la información específicas para los diferentes roles dentro de la entidad | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Pieza Gráfica
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Realizar las copias de respaldo de información con una periodicidad definida y pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Soporte de Backups de respaldo en el grupo de informática
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Establecer procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Procedimiento incluído en el SIG
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Seguridad digital | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informes de simulacros realizados
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Defensa jurídica | Formular las actividades de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Comité de Conciliación | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan de trabajo anual del Comité de Conciliación
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Defensa jurídica | Elaborar y adoptar de la política del daño antijurídico | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Política de daño antijurídico
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Defensa jurídica | Desplegar estratégias que permitan mejorar los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento continuo en cuanto a la defensa jurídica de la Entidad | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Defensa Técnica de la Entidad para la Vigencia
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Defensa jurídica | Implementar modelo óptimo de gestión Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de Implementación del Modelo óptimo de gestión de la ANDJE
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Defensa jurídica | Asistir a las jornadas de capacitación sobre el Sistema eKOGUI que programa la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe asistencia a jornadas de capacitación
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Servicio al ciudadano | Realizar el portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Portafolio de oferta institucional
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Servicio al ciudadano | Requerir a los servidores públicos el certificado del Curso virtual de Lenguaje Claro | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de cumplimiento curso de lenguaje claro
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Servicio al ciudadano | Gestionar capacitación para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios. (poblaciones como desplazados, NNA, embarazadas, LGBTIQ+,, discapacitados) | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Acta de reunión - Capacitación Competencias de atención al Ciudadano
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Servicio al ciudadano | Actualizar y socializar el procedimiento Gestiòn de PQRSDF, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Defensa Nacional | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Procedimiento incluído en el SIG
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Racionalización de trámites | Establecer plan de trabajo para el cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan de trabajo Estratégia de Racionalización de Trámites aprobado
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Racionalización de trámites | Realizar el seguimiento al cumplimiento estrategia de racionalización de trámites. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de cumplimiento Estratégia de Racionalización de Trámites
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Racionalización de trámites | Realizar la difusión de los resultados de la estrategia de racionalización de trámites. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Pieza Gráfica Difusión de resultado final Estratégia de Racionalización de Trámites
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Racionalización de trámites | Actualizar la información general de trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Reporte plataforma SUIT
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Gobierno digital | Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de los sistemas de información. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de consultoría
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Racionalización de trámites | Incluir características en los sistemas de información de la entidad que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe digitalización del trámite de viviendas en Control Doc
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Desarrollar funciones para fortalecer la relación con el ciudadano según resolución No. 667 de 2018 (Sector Función Pública) sobre competencias funcionales de las áreas o procesos transversales | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Directiva de participación ciudadana
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Involucrar a la ciudadanía y grupos de valor e interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Pieza gráfica
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, evidenciando los resultados de la Gestión de la vigencia 2022 | 2023-05-02 | 2023-07-31 | Dentro del Limite | Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar evaluación y seguimiento de resultados de la estrategia de participación ciudadana | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final estratégia de participación ciudadana
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos (ESAP, DAFP, Ministerio del Interior, entre otros). | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe Capacitación a Grupos Sociales Objetivo
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Idea de mejora reportada en la Suite Visión Empresarial
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final estratégia de participación ciudadana
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestiónconValoresparaResultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Permitir que la entidad promueva una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe final estratégia de participación ciudadana
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | EvaluacióndeResultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento e Institucionales (Plan Estratégico, Plan de Acción e Indicadores de Gestión Institucional). | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Reporte cumplimiento Suite Visión Empresarial
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Talentohumano | Gestión Estrategica Talento humano | Capacitar al comité de seguridad vial y reorganizar el programa de seguridad vial en referencia a las necesidades del ICFE (SGSST - Programa de Seguridad Vial) | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe de capacitación
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | EvaluacióndeResultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Generar alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones por parte del área o responsable de consolidar y analizar los resultados de la gestión institucional de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe autoevaluación de la Gestión III Trimestre
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | EvaluacióndeResultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar la memoria institucional. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Lecciones aprendidas y buenas practicas
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | EvaluacióndeResultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Aplicar una herramienta de medición del índice de satisfacción y percepción en la calidad del servicio, analizando los resultados obtenidos. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de resultados medición índice
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar en el portal web, el componente de datos abiertos del ITA | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Link datos abiertos en el portal web
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Fortalecer las categorias y subcategorías de la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública en la pagina web de la Entidad | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Link Portal Web ITA
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Apoyar los procesos de comunicación interna de la entidad para conservar su memoria institucional. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Guía de Gestión del Conocimiento incluída en el SIG
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Realizar seguimiento a implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Informe de seguimiento al SIC
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Realizar seguimiento semestrar a la articulación de la gestión documental con la política de gestión ambiental | 2023-05-02 | 2023-07-31 | Dentro del Limite | Informe de seguimiento articulación Gestión Documental - Política Ambiental
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Capacitar a las áreas de trabajo en organización de archivos, alistamiento de transferencias primarias, aplicación de disposición final teniendo en cuenta la TRD | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Acta de Reunión - Capacitación Instrumentos Archivisticos
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe de monitoreo al archivo fisico de la Entidad
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para la infraestructura física requerida para la adecuada gestión documental. | 2023-02-01 | 2023-04-28 | Dentro del Limite | Plan Anual de Adquisiciones
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | InformaciónyComunicación | Archivos y Gestión documental | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe Eliminación de documentos
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual y ejecución acciones para evitar la pérdida de conocimiento. | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Dentro del Limite | Plan de mitigación de fuga de conocimiento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Documentar la memoria institucional de fácil acceso (buenas prácticas, lecciones aprendidas, construir sobre lo construido) | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Tableros de Conocimiento Tácito y Explícito
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Documentar buenas prácticas de la entidad que permitan fortalecer los procesos de aprendizaje organizacional y la cultura de compartir y difundir el conocimiento. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de cumplimiento plan de mitigación de fuga del conocimiento
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Desarrollar actividades de innovación (procesos de ideación, creación o validación con el personal) | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Idea de mejora e Innovación reportada en la Suite Visión Empresarial
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Procedimiento Gestión del Conocimiento incluído en el SIG
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | GestióndelConocimientoylaInnovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Diseñar mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Guía Gestión del Conocimiento incluída en el SIG
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | ControlInterno | Control Interno | Realizar la ejecución y seguimiento del plan anual de auditoría del ICFE | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final Plan Anual de Auditoria
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | ControlInterno | Control Interno | Publicar la documentación (actas) del Comité Institucional de Control Interno | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Link Publicación de actas en el portal web
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | ControlInterno | Control Interno | Hacer seguimiento, por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, a la apropiación de los valores y principios del servicio público | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe final de Control Interno
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | ControlInterno | Control Interno | Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en la entidad que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, alineado al MECI | 2023-07-03 | 2023-09-29 | Dentro del Limite | Informe de mitigación de riesgos de corrupción
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | ControlInterno | Control Interno | Implementar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización de la política de integridad para su apropiación por parte de la servidores de la entidad. | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Dentro del Limite | Informe de despliegue campañas de sensibilización
Elaborado por: RAUL ATEHORTUA PUERTA | [5 empty] | Aprobado por: TC ERNESTO MEJIA ARAQUE
Cargo: Asesor de Planeación | [5 empty] | Cargo: Director ( E )
Firma: | [5 empty] | Firma:
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia
Note on E5: CT. Sandra Milena Toro Villa: Se debe relacionar el consecutivo de cada actividad y debe iniciar su redacción con el verbo rector
Note on F5: CT. Sandra Milena Toro Villa: DD/MM/AA
Note on I5: CT. Sandra Milena Toro Villa: Establecer una evidencia especifica y coherente con el objetivo de la actividad
Note on J5: CT. Sandra Milena Toro Villa: relacionar la información especificar información asociada a la evidencia establecida que permita la verificación de cumplimiento en tiempos y entregables
Note on K5: CT. Sandra Milena Toro Villa: Columnas K y L son diligenciadas de manera exclusiva por la DPP-GVP

## Hoja2
La tarea no ha sido aprobada, se presentará cumplimiento en el tercer trimestre

## Hoja1 (hidden)
DIMENSIONES
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía | Talentohumano
Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación
Agencia Logística de las Fuerzas Militares | GestiónconValoresparaResultados
Hospital Militar Central | EvaluacióndeResultados
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional | InformaciónyComunicación
Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. | GestióndelConocimientoylaInnovación
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares | ControlInterno
Dirección General Marítima DIMAR
Fuerza Aérea Colombiana
Industria Militar de Colombia INDUMIL |  | Talentohumano | DireccionamientoEstratégicoyPlaneación | GestiónconValoresparaResultados | EvaluacióndeResultados | InformaciónyComunicación | GestióndelConocimientoylaInnovación | ControlInterno
Ejercito Nacional |  | Gestión Estrategica Talento humano | Planeación Institucional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno
Comando General de las Fuerzas Militares |  | Integridad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Archivos y Gestión documental
Sociedad Hotelera Colombiana S.A. |  |  | Compras y Contratación Pública | Gobierno digital |  | Gestión de la información estadística
Armada Nacional |  |  |  | Seguridad digital
Policía Nacional | Planeación Institucional |  |  | Defensa jurídica
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  |  | Mejora normativa
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | Gestión Estrategica Talento humano |  |  | Servicio al ciudadano
Defensa Civil Colombiana | Integridad |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Racionalización de trámites
Ministerio de Defensa Nacional - UGG | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Club Militar | Servicio al ciudadano
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito | Participación ciudadana en la gestión pública
Dirección General de Sanidad Militar | Racionalización de trámites
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa | Archivos y Gestión documental
Justicia Penal Militar - JPM | Gobierno digital
Seguridad digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Mejora normativa
Gestión de la información estadística
Compras y Contratación Pública